# 中俄跨境快递CEL畅达&Ozon平台专题会议通报

**文档用途**：内部全员通报、工作督办、进度跟踪

**会议时间**：2026年6月8日 16:35

**会议时长**：55分钟

**参会单位**：CEL畅达中方团队、Ozon平台俄方团队（代表：Яna、Irina）

**编制部门**：CEL跨境物流专家团队

**发布日期**：2026年6月8日

---

## 一、会议总体概况

本次会议针对CEL畅达与Ozon平台合作全链路运营现状，集中梳理**订单时效、清关数据、系统对接、计费规则、异常件处置、违规操作、账单结算**等12项现存问题，同步明确各方责任、落地执行动作、时间节点及复盘要求。

会议要求所有问题逐项闭环管理，不依赖常规周会制度，严格按照既定时间节点推进整改、反馈结果，防范运营风险与平台处罚。

---

## 二、现存问题、整改要求、责任划分及时间节点

### （一）订单清关后未创建批次/大包（габайт）

1. **问题说明**：部分订单已完成清关，但我方未在Rocket系统创建批次、大包，导致Ozon无法提交交货申请。

2. **责任划分**：Ozon（核查系统接收状态）、CEL畅达（报文已正常回传）

3. **执行要求**

1. CEL已完成报文回传并同步至工作群；

2. Ozon于**2个工作日内**核查系统接收异常并反馈结果。

4. **复盘截止时间**：2026年6月10日前完成结果确认

### （二）申报封监中心与实际交件城市不一致

1. **问题说明**：抽查数据显示约1%订单存在申报封监中心为莫斯科，货物实际在其他城市交件的问题。

2. **责任划分**：CEL畅达（运营/渠道团队）

3. **执行要求**

1. 运营团队接收Ozon提供的异常订单案例（Poeighteen sheet）；

2. **3个工作日内**完成根因分析（分拣规则、人为操作等）；

3. 分析报告及整改方案同步工作群，并@俄方对接人Яna、Irina。

4. **复盘截止时间**：2026年6月11日前提交原因分析及整改计划

### （三）货物入库后未推送Джоб（Job物流轨迹）

1. **问题说明**：部分货物抵达分拣中心后，系统未自动推送物流轨迹；目前已优化规则，自6月2日起执行**入库即推送**。

2. **责任划分**：CEL畅达（技术支持团队）

3. **执行要求**

1. 全程监控6月2日之后所有订单轨迹推送状态；

2. 技术团队每日抽检前一日订单，发现异常当日处置完毕。

4. **复盘规则**：每日实时监控，每周二出具汇总报告

### （四）问题件取消前置等待周期过长

1. **问题说明**：破损、禁运、包装不规范等问题件，取消订单前统一等待7天，用于确认卖家退回/重新打包诉求，Ozon问询处置逻辑。

2. **责任划分**：CEL畅达（客服/运营团队）、Ozon平台（提供平台取消代码）

3. **执行要求**

1. CEL梳理问题件标准处理SOP并同步Ozon；

2. Ozon提供问题件对应平台取消原因代码；

3. CEL于6月10日前完成“7天等待周期”缩减可行性评估。

4. **复盘截止时间**：2026年6月12日前，双方敲定最终处置机制

### （五）订单货值显示1卢布，与实际售价不符

1. **问题说明**：Ozon下发部分订单标注货值为1卢布，商品实际售价远高于标注金额，造成我方报关受阻；初步判断为买家积分/全额抵扣导致。

2. **责任划分**：Ozon平台

3. **执行要求**

1. Ozon核查订单数据，确认1卢布货值成因；

2. 若为积分抵扣，出具官方说明函，允许我方按商品链接实际售价报关；若为系统数据错误，立即修复订单下发逻辑。

4. **复盘截止时间**：2026年6月9日前向CEL出具正式答复

### （六）跨境卖家绕过我方直接在莫斯科交货

1. **问题说明**：部分国内营业执照注册Ozon店铺，未将货物交付CEL畅达，直接在莫斯科本地交付Rocket物流，但订单仍挂靠我方配送服务，造成系统轨迹缺失、关税风险。

2. **责任划分**：Ozon平台（技术团队）

3. **执行要求**

1. CEL向Ozon提交违规订单号及对应卖家信息；

2. Ozon技术新增系统校验规则：Rocket扫描包裹前，必须匹配CEL上游扫描记录；

3. Ozon于6月15日前提交方案及系统上线计划。

4. **复盘截止时间**：6月15日提交整改方案，6月20日前完成小范围测试

### （七）平台配送时效展示错误

1. **问题说明**：Ozon前台页面展示异常，FBS Standard配送时效晚于Economy经济型时效，与实际运营时效相悖，引发卖家投诉。

2. **责任划分**：Ozon平台（产品/时效配置团队）

3. **执行要求**

1. CEL向Ozon提交错误时效截图、店铺链接；

2. Ozon核查Standard、Economy产品时效计算规则、分区映射逻辑，完成前端页面修正。

4. **复盘截止时间**：2026年6月11日前完成核查并反馈结果

### （八）平台误判“进口清关失败”取消订单

1. **问题说明**：部分订单仅完成揽收入库，尚未进入清关环节，被Ozon通过API接口以“进口清关失败”为由强制取消（涉货物为轮胎，非违禁品）。

2. **责任划分**：Ozon平台（技术团队）

3. **执行要求**

1. CEL提交4笔异常订单号及系统取消截图；

2. Ozon排查API取消指令、错误原因代码；

3. 6月10日前完成逻辑修复，同步标准取消原因分类。

4. **复盘截止时间**：6月10日前反馈排查结果，6月12日前完成全量修复

### （九）订单分区送达判定存在争议

1. **问题说明**：双方对约1%订单分拣中心送达地址存在分歧，Ozon判定分区送达错误，我方自查确认操作合规。

2. **责任划分**：CEL畅达、Ozon平台（联合核对）

3. **执行要求**

1. CEL渠道团队接收Ozon争议订单案例；

2. 我方提交货物实际送达分拣中心名称、地址；

3. Ozon对照平台分区标准，最终判定是否存在配送错误。

4. **复盘截止时间**：2026年6月12日前完成核对并达成统一结论

### （十）卖家SKU因侵权误下架

1. **问题说明**：卖家共计2000余个SKU被平台判定侵权下架（商品内容为AI生成，无侵权行为）；平台恢复部分SKU后，短时间内再次自动下架。

2. **责任划分**：Ozon平台（技术支持团队）

3. **执行要求**

1. CEL收集卖家举证材料、SKU清单并提交Ozon；

2. Ozon复核下架规则，开通批量举证恢复通道；

3. 6月12日前出具专项处置方案（如卖家白名单机制）。

4. **复盘截止时间**：6月12日反馈方案，6月15日前完成首批SKU恢复

### （十一）Rocket赔付账单长期未确认

1. **问题说明**：我方在Rocket工作群提交的赔付账单，近一个月未收到对方确认回复。

2. **责任划分**：Ozon平台（协调Rocket对接人）

3. **执行要求**

1. CEL在工作群再次@俄方代表Яna，并补发完整账单明细；

2. Ozon对接Rocket负责人，要求**5个工作日内**完成账单确认或异议反馈。

4. **复盘截止时间**：2026年6月15日前反馈账单确认状态

### （十二）Big/Premium Big渠道体积重计费异常

1. **问题说明**：部分包裹体积重达50kg，平台仅按照30kg上限计费，导致我方系统数据推送报错；需明确体积重是否同步执行30kg计费上限。

2. **责任划分**：Ozon平台（财务/技术团队）

3. **执行要求**

1. CEL提交历史订单、报错报文样本；

2. Ozon明确体积重计费上限规则；

3. 依据规则，双方分别完成系统拦截、计费逻辑调整。

4. **复盘截止时间**：6月11日前明确计费规则，6月15日前完成全量系统调整

---

## 三、俄语专业词汇对照表（内部参考）

| 俄文/专用名称 | 中文释义 |

| ---- | ---- |

| габайт（Gabaite） | 批次号、大包号 |

| Джоб（Job） | 物流轨迹推送节点 |

| Rocket | 俄罗斯本地合作物流服务商 |

| Яna、Irina | Ozon平台俄方对接代表 |

| FBS / FBP | 商家自发货 / 平台履约模式 |

---

## 四、整体督办与闭环管理要求

为保障所有问题按期落地整改，实行**独立节点督办机制**，不依托常规周会，全体相关岗位严格遵照以下要求执行：

1. **日常监控**：物流轨迹推送问题（第三条），技术团队每日抽检、实时处置异常，每周二提交周报。

2. **阶段性汇总**：CEL运营负责人每2-3天汇总全部问题整改进度，在协作群同步俄方对接人。

3. **集中截止节点（硬性要求）**

- 6月9日：完成【订单货值1卢布异常】答复

- 6月10日：完成【清关后未创建大包】【误判清关失败取消订单】两项整改反馈

- 6月11日：完成【交件城市不符】【平台时效展示错误】【体积重计费规则】三项反馈

- 6月12日：完成【问题件处置机制】【分区配送争议】【SKU误下架方案】三项落地

- 6月15日：完成【卖家违规直交物流】【Rocket赔付账单】【体积重系统调整】三项落地

4. **闭环要求**：所有事项到达截止时间后**24小时内**，责任部门提交闭环报告或下一步推进计划，确保事事有结果。

---

## 五、其他说明

1. 本通报下发至CEL畅达**运营部、渠道部、技术部、客服部、分拣中心**全体相关人员，务必传达到一线岗位；

2. 所有对接材料、截图、报表、分析报告统一在指定工作群归档留存；

3. 整改过程中遇突发问题，第一时间上报部门负责人及跨境物流专家组协调处理。

---

### 使用说明（Word排版适配）

1. 全文可直接复制粘贴至Microsoft Word，标题设置**二号黑体加粗**，一级标题**小三号黑体**，二级标题**四号黑体**，正文**小四宋体**，行间距设置为**1.5倍**；

2. 词汇对照表、时间节点表格可单独设置居中、边框样式，适配企业正式通报格式；

3. 文档页眉可添加：**CEL畅达中俄跨境业务专项通报**，页脚标注编制部门、页码。