出仓遗漏与货物滞留专题会议纪要

会议文号：CEL-YT-JY-20260610
会议时间：2026年6月10日 10:01
会议时长：42分钟52秒
会议主持：郝冠博（总经办）
参会人员：华南、华东、长春、珲春各区域仓库负责人及运营骨干
纪要整理：CEL跨境物流专家团队
生效日期：2026年6月10日

### 一、会议概况

本次会议针对2026年6月4日至6月7日各区域仓库出现的跨境货物运营异常问题召开专项复盘会议。会议核实确认华南仓、华东仓存在包裹出仓遗漏问题，长春仓出现大规模货物滞留问题，珲春仓出现专线货物囤货积压问题。上述问题已影响多条中俄跨境核心线路时效，造成运营链路异常。会议明确各区域对应问题及责任主体，统一问题反馈、整改复盘时间节点，要求各区域自主排查问题、落地整改、闭环上报，总部仅做节点核验与结果验收，不干预一线具体操作方式。

### 二、各区域现存问题及责任认定

#### （一）华南仓

问题事项：2026年6月7日，欧洲平台莫斯科流向出现83件大件包裹出仓遗漏。
责任主体：华南仓运营团队

#### （二）华东仓

问题事项：2026年6月7日，欧通平台、Yandex多渠道合计63件包裹出现出仓遗漏，多渠道订单管控存在异常。
责任主体：华东仓运营团队

#### （三）长春仓

问题事项：2026年6月5日-6月7日，累计2228件货物滞留未出，覆盖莫斯科等主力跨境线路，为本次最严重运营异常问题。
责任主体：长春仓运营团队

#### （四）珲春仓

问题事项：2026年6月4日-6月7日，白俄罗斯、新西伯利亚专线累计750件货物囤货积压，线路周转停滞。
责任主体：珲春仓运营团队

### 三、统一反馈与整改时间节点

会议明确，各区域自主开展问题排查、原因分析、制定整改解决方案及落地改善工作。总部不干预一线具体执行方式，本次整改验收核心标准为核查各部门提交的整改解决方案是否具备可行性、落地性。各区域需明确改善目标、固化改善完成时间，部分问题可在周例会阶段完成改善闭环与复盘核验，统一时间及管控要求如下：

2026年6月11日：华南、华东、长春、珲春各仓统一提交问题原因分析报告及自主制定的整改方案。

2026年6月12日：华南仓、华东仓、珲春仓完成首轮问题整改及自查核验；长春仓上报滞留货物阶段性清理进度。

2026年6月13日：长春仓完成既定货物清理目标，提交完整整改复盘报告。

2026年6月14日：长春仓完成全部滞留货物清零；珲春仓完成囤货问题二次核验，确认无新增异常。

### 四、常态化上报机制

自即日起，各区域仓库工作日每日10:00前，自主在专项工作群上报前一日出仓数据、滞留及囤货货物变动情况，@总经办，接受总部常态化监督。

### 五、会议决议与考核规则

专项复盘会议：2026年6月12日10:00召开整改跟进专项会议，各区域负责人自主汇报整改落地情况、问题改善成效。

绩效考核约束：本次各区域问题整改完成时效、整改质量，统一纳入月度运营绩效考核。未按时、按要求完成整改的区域，将执行绩效追责。

长效管理要求：各区域自主复盘问题、自查流程漏洞，建立适配自身仓库的长效管控机制，杜绝同类运营异常重复发生。

### 六、附件

附件1：《各区域仓库问题整改跟进台账》

纪要审核：郝冠博
编制单位：CEL畅达总经办
编制日期：2026年6月10日

### 附件：各区域仓库问题整改跟进台账

| 责任仓库 | 问题类型 | 问题时段 | 问题数量(件) | 责任部门 | 方案提交截止 | 核心改善目标 | 改善完成时间 | 验收方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 华南仓 | 大件出仓遗漏 | 6月7日 | 83 | 华南仓运营团队 | 6月11日 | 彻底杜绝莫斯科流向大件出仓遗漏问题，完善流程管控 | 6月12日 | 方案可行性审核+结果核验，周例会复盘 |
| 华东仓 | 多渠道出仓遗漏 | 6月7日 | 63 | 华东仓运营团队 | 6月11日 | 修复多渠道订单管控漏洞，保障出仓准确率达标 | 6月12日 | 方案可行性审核+结果核验，周例会复盘 |
| 长春仓 | 大规模货物滞留 | 6月5-7日 | 2228 | 长春仓运营团队 | 6月11日 | 清零滞留货物，建立长效防积压机制，保障主力线路通畅 | 6月14日 | 方案可行性审核+进度核验+周例会闭环 |
| 珲春仓 | 定点线路囤货 | 6月4-7日 | 750 | 珲春仓运营团队 | 6月11日 | 清理专线囤货，消除线路周转异常，杜绝新增积压 | 6月14日 | 方案可行性审核+二次核验，周例会复盘 |

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）