CEL畅达与ozon问题沟通会纪要

## 一、会议基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 会议主题 | CEL畅达与俄罗斯平台关于供货运输问题沟通会 |
| 会议日期 | 2026年6月25日 |
| 会议地点 | 线上会议 |
| 参会方 | CEL畅达（含Лана/Lana等人员）、俄罗斯平台方 |
| 主持人 | 待补充 |
| 记录人 | 待补充 |

## 二、会议议题及详细讨论内容

### 议题一：关税支付SMS通知异常问题排查

#### 1. 问题现状

平台买家收到关税支付SMS通知后，未按时完成关税支付，该异常问题已持续三周。目前未支付关税订单数量已从初始1500-2000单回落至约800单，但问题未得到根本性改善，严重影响订单通关及履约效率。

#### 2. CEL畅达反馈情况

该异常问题具有唯一性，仅出现在我方与CDEK配送服务的合作链路中，对接其他配送服务商的业务均无同类问题，且问题整改推进速度缓慢。

针对该问题，CEL畅达已主动开展客户运维工作，通过人工致电、二次发送SMS通知的方式告知买家，平台推送的SMS为正规关税支付通知，需点击链接完成缴税操作。该履约通知流程长期运行稳定合规，仅三周前突发异常。

我方初步研判：部分订单或存在实际已完成关税支付，但平台系统状态延迟未更新的情况，需俄方平台深入核查系统后台数据及全流程链路，定位问题根源。

#### 3. 俄罗斯平台方回应

平台已整理异常订单清单推送至俄方专项团队处理，目前已完成40-50单的核查与海关放行操作。

经平台初步自查，系统SMS通知推送功能运行正常，无发送故障、漏发、错发问题。建议CEL畅达持续加强与终端买家的直接沟通，精准核实订单未支付的真实原因。

目前平台已上线10天未支付自动重发缴税链接功能，用于主动提醒买家缴税。后续将全面复盘关税通知、支付、状态更新全流程，完成深度核查后出具书面答复。

### 议题二：FBP渠道运输时效偏差问题

#### 1. 问题现状

根据双方6月1日起生效的合作约定，FBP渠道标准履约时效为8天，但当前渠道实际平均运输时效为12天，存在4天固定时效偏差，未达成既定服务标准。

#### 2. 俄罗斯平台方回应

平台说明，当前时效统计数据取自6月1日后出库、近两周完成签收的订单，统计样本周期较短，暂无法完整、客观体现渠道整体时效改善情况，存在一定数据偏差性。

平台将专项核查FBP渠道时效滞后的核心原因，并出具书面核查报告。同时开放数据查询权限，CEL畅达可通过官方API接口自主查询FBP渠道整体时效数据（平台内部数据面板暂未开放使用）。

### 议题三：仓库ID与店铺发货点匹配异常问题

#### 1. 问题现状

部分入驻店铺绑定的实际发货仓库并非珲春（Хунчунь）仓库，但系统仍统一按照珲春仓库时效标准核算履约时效，导致时效统计数据失真、产生履约偏差，需完成异常订单识别与发货点重定向修正。

#### 2. 双方讨论及共识

双方确认，CEL畅达系统已录入常规仓库ID数据，问题核心症结为店铺与仓库映射关系错误，而非仓库ID缺失。

平台方将于会议当日提供完整的官方仓库ID清单；后续由CEL畅达自主识别映射异常订单，匹配对应正确发货点完成修正；若遇到系统未收录的全新未知仓库ID，由CEL畅达及时向平台方核实查询。双方约定，后续出现同类映射异常问题，依托真实订单数据逐案核查、精准处理。

### 议题四：夏季运输时效计算规则调整

双方确认夏季运输时效统计起算节点调整为每年5月1日（原4月起算规则作废）。目前平台系统已完成时效规则更新，对应的官方帮助文档正在同步修订，预计一周内完成全部更新上线。

### 议题五：下单即时关税支付功能上线推进进度

#### 1. 整体进展

该功能核心技术开发工作已全部完成，单元测试验收完毕，技术层面已具备全量上线条件。目前已开启小范围试点，覆盖平台10%订单，试点过程中发现若干程序Bug，当前正全力修复优化。

#### 2. 落地规划

平台计划2026年7月底前，实现全平台100%订单覆盖下单即时关税支付功能。功能稳定落地后，将逐步拓展适配至全品类配送服务，包含CEL畅达当前合作的全部运输渠道。

## 三、会议决议及待办事项

| 序号 | 待办事项 | 责任方 | 状态/时间节点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全面核查关税SMS通知、支付、状态更新全流程，排查异常根源，出具专项分析报告 | 平台方 | 待书面回复 |
| 2 | 核查FBP渠道时效未达成8天承诺标准的核心原因，输出核查结果 | 平台方 | 待书面回复 |
| 3 | 向CEL畅达发送完整的官方仓库ID列表 | 平台方 | 会议当日完成 |
| 4 | 更新平台帮助文档，同步夏季运输时效5月1日起算的最新规则 | 平台方 | 一周内完成 |
| 5 | 修复下单即时关税支付功能试点Bug，稳步推进7月底全订单覆盖 | 平台方 | 2026年7月底完成全量上线 |
| 6 | 持续跟进关税未支付订单，加强终端买家沟通引导，降低未支付订单量 | CEL畅达 | 持续推进 |
| 7 | 接收仓库ID列表后，排查识别店铺-仓库映射异常订单，完成发货点重定向修正 | CEL畅达 | 收到ID列表后立即启动 |

## 四、会议备注

本次会议未敲定下次专项会议时间，后续双方业务跟进、问题复盘均以俄罗斯平台方的书面回复为核心推进节点。所有待办事项按既定时间节点落地执行，双方保持实时业务同步，针对物流时效异常、关税支付异常、系统映射错误等核心问题持续迭代优化，保障中俄跨境供货链路稳定运行。