CEL畅达与俄罗斯OZON平台供货运输问题沟通会议纪要

## 一、会议基本信息

会议主题：CEL畅达与俄罗斯OZON平台供货运输及合同条款专项沟通会

会议时间：2026年6月17日，时长约50分钟

会议形式：线上视频会议（投屏审议合同文档、线上研讨）

参会单位：中方（CEL畅达）、俄方（俄罗斯OZON平台，Anna等相关负责人）

参会人员：待补充

会议地点：待补充

记录人：待补充

## 二、会议概述

为解决双方合作过程中满洲里口岸供货运输实操问题、统一合同执行标准、厘清权责边界、推进项目落地，CEL畅达与俄罗斯OZON平台召开线上专项沟通会议。会议重点围绕口岸分拣作业可行性、合同核心条款、SLA服务指标、API对接、试运行落地计划等关键事项逐项研讨，对可落地事项形成明确决议，对争议及待优化事项明确后续推进路径与责任人。本次会议达成多项共识，为双方后续常态化合作、口岸线路试运行及正式运营奠定执行基础。

## 三、核心议题讨论及结论

### （一）满洲里口岸货物分拣操作可行性研讨

俄方OZON原计划在满洲里监管仓完成多线路货物分拣、拆分装车作业，再分拨至对应国际干线车辆。经中方现场说明及案例佐证，双方明确满洲里口岸不具备现场分拣条件。

1. 口岸实操限制：满洲里监管仓仓储空间有限，仅可容纳一车货物，无法满足多批次、多线路货物存储及分拣作业需求；同时当地海关实行“大包查验”通关模式，仅支持整包核验、不拆小票作业，以压缩货物滞留时间、提升通关效率。

2. 行业成熟方案参考：中方援引与菜鸟（4PX）合作模式，将货物分拣、分线打包工序前置至首公里集货仓库，口岸仅负责大包数量核对与整车换装作业。该模式权责清晰、效率更高，可有效规避货差、错发等纠纷。

3. 最终共识：双方确认满洲里口岸不开展分拣作业，由俄方内部评估沿用首公里前置分拣模式，口岸仅执行整车换装、报关放行流程。

### （二）合作合同核心条款逐条审议

#### 1. 申报价值与赔偿价值口径

平台系统存在双价值口径：海关申报价以俄罗斯买家实际支付价格为准，货物赔偿价以中国卖家后台设定价格为准。俄方明确该系统规则固定、无法后台修改。中方认可申报价格口径，但提出法务合规建议，要求统一申报与赔偿价格标准，规避权责风险。本次沟通未达成一致，俄方将维持现有规则，中方可自行与卖家协商调整。

#### 2. HS Code书面确认材料规范

中方提出合同中“相关确认材料”表述模糊，存在合规隐患，需明确具体凭证形式。经协商，双方确定在合同中补充海关数据库截图、海关官网查询截图作为示例，后续可根据业务场景补充其他合规材料；中方法务与俄方后续直接对接，细化条款表述。

#### 3. 服务开始时间节点

双方确认：服务正式启动时间以俄方接收货物并通过API回传回执的时间为准，不以中方单方信息推送时间判定，中方无异议。

#### 4. 服务完成时间节点（核心争议）

原合同条款“货件运送至终端客户时视为服务完成”存在文本漏洞，不当扩大中方服务范围，易引发法律纠纷。中方仅负责出口报关、口岸装车，不承担终端配送义务，要求修改为“车辆驶离中国出口监管仓时服务完成”。

俄方解释，相关表述仅为API技术状态节点，用于区分正向配送与逆向退运场景，并非约定中方承担终端配送责任。双方业务认知一致，仅合同文本措辞存在分歧，由俄方内部商议优化条款表述。

#### 5. 退运清关服务条款

中方确认本次合作无终端客户退运场景，仅涉及集散仓、分拣中心退运业务，认可合同中退运服务启动节点约定，该条款无争议。

#### 6. 法定节假日运营条款

合同原条款要求中方保障法定节假日正常运营，中方明确无法履约。口岸作业依赖海关办公时间，法定节假日海关停工，相关业务无法开展。俄方表示理解，将内部审议条款修改或删除方案。

#### 7. 多语言合同SLA指标差异修正

经核对，中文版合同多余SLA指标3、4，俄文、英文版为官方基准版本。双方一致确定：合同以俄文、英文版为准，删除中文版多余SLA指标3、4，统一三语版本内容。

#### 8. 卸货、装货时效SLA指标

双方统一时效考核标准：在海关法定工作时间内，车辆到港后4小时内完成卸货、装货作业，月度达标率≥98%。时效计时起点以中方API推送的车辆GPS抵达轨迹时间为准，非工作时段到港车辆不计入考核。中方对该指标无异议。

## 四、会议正式决议（已确认落地项）

1. 运输模式：满洲里口岸取消分拣作业，俄方参照菜鸟前置分拣模式推进业务，口岸仅做整车换装。

2. 资料审阅：中方已发送英文版API文档，俄方尽快完成审阅核对。

3. 合同版本：统一以俄文、英文版合同为标准，删除中文版多余SLA指标，合同签署前完成修正。

4. SLA标准：双方正式确认装卸货时效标准（海关工作时间4小时内、月度达标率98%），以GPS轨迹数据为判定依据。

5. 商务条款落地：中方于2026年6月17日发送修订版商务条款，俄方审阅无误后签署盖章并回传。

6. 技术对接：俄方新建双方产品、技术专项工作群，用于推进API对接问题研讨，已于6月17日完成建群。

## 五、待跟进督办事项

1. 赔偿价格口径优化：俄方内部复核是否可调整赔偿计价规则，统一申报与赔偿价格口径，完成时间待定。

2. HS Code条款细化：俄方补充合同条款示例内容，中方法务对接俄方敲定最终表述，合同签署前完成。

3. 服务完成条款修稿：俄方内部商议优化合同措辞，删除扩大中方服务边界的表述，合同签署前完成。

4. 节假日条款整改：俄方内部审批，完成法定节假日运营条款的修改或删除，合同签署前完成。

5. 合同三语校对：俄方全面修正翻译差异，确保中、俄、英版本完全一致，合同签署前完成。

6.API技术对接研讨：双方技术团队于2026年6月18日在专项群开展对接细节研讨。

7. 首批货物落地筹备：俄方首批货物预计2026年7月10日抵达满洲里监管仓，中方提前做好口岸接收准备。

8. 线路试运行落地：俄方于2026年6月内完成满洲里首条线路上线试运行，采用单线试点模式。

## 六、附件

会议全文转录文件：transcript_cn.txt