# Cel运营周例会议纪要

会议文号：CEL-YT-JY-20260617    会议时间：2026年6月17日

会议形式：线上例会    会议主持：运营管理组

参会人员：华南仓运营团队、华东仓运营团队、长春仓运营团队、珲春仓运营团队、运营管理组

缺席人员：长春仓运营团队代表一名（因病请假）；华东仓运营团队代表（未参会）

纪要整理：总经办    生效日期：2026年6月17日

## 一、会议概况

本次会议为2026年6月10日运营例会的例行追踪会议，对上周部署的各项工作执行情况、遗留问题改善进展及本周新增运营异常进行全面核查。经核查，上周部署的全部反馈要求均未按进度完成，各区域执行力台账反馈全面缺失；华南仓、华东仓、珲春仓遗留问题有不同程度的指标改善，但均未提交书面反馈；长春仓滞留问题出现新增积压，运营压力持续。

同时，本周扫描签入率出现大面积下滑，9个仓点不达标，属恶化状态；揽收仓扫描未签入新增439票，需各仓排查系统与操作层面原因。运营管理组重申管理原则：总部定标准、定节点、审方案、验结果，一线自主排查、自主分析、自主整改、自主落地。本次为首次提醒，本周各区域需按要求完成问题剖析与反馈。

## 二、上周执行力问题回顾

运营管理组指出，上周（6月10日例会）是首次要求各区域反馈执行力台账，截止最新数据，每个部门都没有反馈，执行率0%，无一例按进度完成书面反馈。本次先做提醒，希望本周各区域按输出问题点从头捋清，反馈时须包含以下五要素：

- 问题怎么产生

- 哪个环节产生

- 后续改善动作

- 改善目标

- 改善时间

需将问题剖析清楚后反馈回来，便于跟平台沟通时有抓手。会后将重新下发上周台账，各区域须在本次会议后按要求完成补交。

## 三、上周遗留问题追踪

针对6月10日例会部署的整改工作，本周各区域指标数据均有不同程度变化。以下为各仓遗留问题改善情况及当前状态：

| 序号 | 问题事项 | 责任主体 | 上周状态 | 本周状态 | 改善幅度 | 改善率 | 状态 | 分析/后续行动 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华南仓出仓遗漏 | 华南仓运营团队 | 83件 | 40件 | ↓43件 | 51.8% | 🟡 改善中 | 呈改善趋势但未根除，需总结有效措施推广；未提交书面整改反馈 |
| 2 | 华东仓多渠道出仓遗漏 | 华东仓运营团队 | 63件 | 35件 | ↓28件 | 44.4% | 🟡 改善中 | 呈改善趋势；未提交书面整改反馈 |
| 3 | 珲春仓专线线路囤货 | 珲春仓运营团队 | 750件 | 150件 | ↓600件 | 80.0% | 🟢 大幅改善 | 改善幅度最大，需分析具体动作、总结经验推广（下次例会分享）；未提交书面核验反馈 |
| 4 | 长春仓大规模货物滞留 | 长春仓运营团队 | 2228包 | 1938包 | ↓290包 | 13.0% | 🔴 未根除 | 海关周末不协助出货影响。需区分两个维度：原2228件存量可能已基本清零（具体清零比例待反馈核实）；现1938包为新产生积压，非原存量。需拉通关务部门沟通出件提升方案 |
| 5 | 珲春物流部囤货问题 | 珲春仓运营团队 | 已有问题 | 已改善 | — | — | 🟢 已解决 | — |

## 四、本周新增问题

### （一）扫描未签入量

| 仓点 | 本周数量 | 责任主体 |
| --- | --- | --- |
| 华南仓 | 151票 | 华南仓运营团队 |
| 华东仓 | 438票 | 华东仓运营团队 |
| 长春仓 | 679票 | 长春仓运营团队 |

揽收仓未签入存量未知，新增仍有 439票，中间存在漏扫环节。需各仓分析原因：是系统问题还是操作问题。

### （二）华东义乌24小时调拨率

从62%升至66%，有部分提升但进度缓慢，距基准值仍有较大差距。华东仓运营团队未参会，纪要需发群跟进。

### （三）珲春物流部4小时迁出

从83%升至92%，已恢复至正常水平。但珲春仓运营团队未反馈问题原因及后续杜绝措施。

## 五、重点议题：扫描签入率达标情况

整体判断：9个仓点不达标，呈恶化状态。各区域均未提交专项分析报告。

| 仓点 | 上周值 | 本周值 | 变化幅度 | 严重程度 | 责任主体 | 原因/跟进要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 郑州 | 86% | 69% | ↓17点 | 🔴 最严重 | 长春仓运营团队 | 不了解郑州原因，需核实 |
| 白沟 | 90% | 75% | ↓15点 | 🔴 严重 | 长春仓运营团队 | 国内物流零担少，发车时间不确定；运营管理组建议：再找几家对比 |
| 湖南 | 96%→88% | 82% | 持续下滑 | 🟡 关注 | 长春仓运营团队 | 需确认原因 |
| 宁波 | 96% | 89% | ↓7点 | 🟡 关注 | 华东仓运营团队（未参会） | 需关注 |
| 义乌 | 62% | 66% | ↑4点 | 🟡 关注 | 华东仓运营团队（未参会） | 改善但距基准值大，需持续优化 |
| 杭州 | 94% | 88% | ↓6点 | 🟡 关注 | 华东仓运营团队（未参会） | 纪要发群跟进 |
| 华南本田仓 | 80% | 41% | ↓39点 | — | — | 场地调整，9号已关闭，不需关注 |
| 肇庆 | 100% | 81% | ↓19点 | 🔴 严重 | 华南仓运营团队 | 因货少没车，会解决；6/6-6/7未扫描遗留问题需澄清 |
| 佛山 | — | 88% | 恶化 | 🔴 严重 | 华南仓运营团队 | 之前很稳定，需查原因 |

备注：迁入达标率同比上周稳定提升，仅华东迁出下滑2个点。

## 六、新增风险

| 序号 | 风险事项 | 风险等级 | 责任主体 | 说明及跟进要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 揽收仓扫描未签入439票 | 🔴 高 | 华南仓、华东仓、长春仓运营团队 | 分析是漏扫/未收货/货异常，建立每日已扫描未签入预警机制 |
| 2 | 长春郑州72小时调拨稳定率 | 🔴 高 | 长春仓运营团队 | 86%→69%，呈下滑趋势，与前期「已联动优化集货发运频率」要求背道而驰，需提交专项分析 |
| 3 | 白沟扫描签入率下滑 | 🔴 高 | 长春仓运营团队 | 已强调，需提交专项分析 |
| 4 | 佛山扫描签入率恶化 | 🔴 高 | 华南仓运营团队 | 之前稳定，需查明原因并提交专项分析 |

## 七、珲春正面表扬

珲春仓专线囤货从750件降至150件，改善幅度达 80%，为本周最大亮点。运营管理组要求珲春仓运营团队在下一次例会分享改善经验，便于全团队推广。

## 八、管理层/运营管理组补充

| 补充来源 | 事项 | 内容 | 行动要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营管理组 | Youngdesk华东/华南24小时迁出率 | 约50%，平台抓时效抓得紧 | 需通知相关仓关注 |
| 运营管理组 | 新疆轨迹问题 | 已调整完成：全仓发出时只回传一个离开，到达口岸后同时回传抵达新疆；装完车再回传运输总单抵达 | 已完成 |

## 九、本周工作部署

| 序号 | 工作事项 | 责任主体 | 时间节点 | 优先级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 问题反馈闭环：按五要素提交方案、整改反馈、进度 | 各区域运营团队负责人 | 本周内 | P0 | 第一次提醒，协助闭环 |
| 2 | 长春仓滞留（漏包）：协助管理层拉通关务部门沟通出件提升方案 | 运营管理组、管理层 | 持续跟进 | P0 | — |
| 3 | 扫描签入率下滑：详细分析问题点和遗留环节，逐仓点提交专项分析 | 各区域运营团队负责人 | 本周内 | P0 | — |
| 4 | 揽收仓扫描未签入439单：分析系统问题还是操作问题 | 华南/华东/长春仓运营团队 | 本周内 | P0 | 建立每日预警机制 |
| 5 | 珲春改善经验分享材料准备 | 珲春仓运营团队 | 下次例会前 | P1 | 推广至全团队 |
| 6 | 角色定位：配合、监督、协助闭环，按一线思路推动改善 | 全体 | 持续 | — | 总部定标准、定节点、审方案、验结果 |

## 十、沟通机制与考核规则

- 常态化沟通机制：公司固定运营核对会议为每周三上午，统一集中核对各类问题改善落地情况。本次整改无需召开专项会议，各区域按既定节点提交反馈资料即可。

- 绩效考核规则：本次各区域整改的资料完整性、方案可行性、改善时效及落地质量，全部纳入月度运营绩效考核。上周全员逾期（执行率0%）已构成严重执行缺失，下次例会（6月24日）再次出现全员逾期将直接启动问责。

- 华东仓运营团队未参会，会议纪要需发群内跟进，确保信息同步。

- 珲春仓运营团队准备改善经验分享材料，下次例会汇报。

- 扫描签入率下滑仓点（郑州、白沟、湖南、肇庆、佛山）需提交专项分析报告。

## 十一、附件

附件1：《各区域仓库执行力跟进台帐（2026年6月17日）》

纪要审核：运营管理组    编制单位：总经办    编制日期：2026年6月17日

# 附件：各区域仓库执行力跟进台帐

登记日期：2026年6月17日    事由：6月10日运营周例会工作全员逾期未反馈    编制：总经办

## 一、台帐说明

⚠️ 全员逾期定性：依据《Cel运营周例会议纪要26-6-10》中部署的12项需反馈工作，经逐条核查6月16日指标数据及反馈记录，全部12项工作均未按进度完成书面反馈，无一例外，执行率0%。本台帐对全部逾期事项进行正式登记，作为6月月度运营绩效考核的刚性依据。依据会议纪要规定，整改资料完整性、方案可行性、改善时效及落地质量全部纳入月度运营绩效考核，未按要求达标落地的区域将予以绩效追责。

## 二、全员逾期事项登记

| 编号 | 未完成事项 | 责任主体 | 原定截止 | 逾期天数 | 当前状态 | 跟进措施 | 下次考核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 四仓均未提交问题成因分析及整改方案 | 华南/华东/长春/珲春运营团队 | 6/11 | 6天 | 四区域方案资料均未按节点反馈 | 本次会议现场逐一确认；未完成部分24小时内补交 | 6/24 |
| T2 | 华南/华东/珲春均未提交首轮整改书面反馈 | 华南/华东/珲春运营团队 | 6/12 | 5天 | 指标有改善但书面反馈全部缺失 | 本周五（6/20）前补齐整改报告 | 6/24 |
| T3 | 长春仓：存量清零未反馈 + 新增积压1938包 | 长春仓运营团队 | 6/14 | 3天 | 存量可能基本清零（待核实）；新产生1938包遗漏 | 提交存量清零数据 + 周末防积压方案 + 新增处理计划 | 6/24 |
| T4 | 长春仓：清理进度资料 + 完整整改资料均未提交 | 长春仓运营团队 | 6/13 | 4天 | 两份资料均缺失 | 24小时内补交 | 6/17 |
| T5 | 扫描未签入存量清理未反馈（华南151+华东438+长春90=679票） | 华南/华东/长春运营团队 | 6/12 | 5天 | 存量不降反升，新增439单 | 提交存量清理明细；建立每日预警机制 | 6/24 |
| T6 | 扫描签入达标率恶化——9仓点不达标，无专项分析 | 各区域负责人 | 持续 | 恶化中 | 9个仓点不达标，无一区域提交书面分析 | 各区域提交签入率提升专项方案 | 6/24 |
| T7 | 长春郑州72H调拨率恶化：86%→69%（↓17pp） | 长春仓运营团队 | 持续 | 恶化中 | 与前期优化要求背道而驰，无专项反馈 | 提交调拨时效专项分析及恢复方案 | 6/24 |
| T8 | 华南坂田签入率暴跌至41% + 肇庆100%→81% | 华南仓运营团队 | 持续 | 持续 | 坂田全仓点最差；肇庆6/6-6/7未扫描遗留问题未澄清 | 提交坂田/肇庆专项分析报告 | 6/24 |
| T9 | 珲春仓：核验反馈缺失（6月14日截止） | 珲春仓运营团队 | 6/14 | 3天 | 指标改善显著但书面核验反馈缺失 | 本周五前补交核验报告 | 6/24 |
| T10 | 华东义乌24H调拨率62%→66%仍不达标，无专项反馈 | 华东仓运营团队 | 持续 | 持续 | 连续两周低于标准线，无专项分析和提升方案 | 提交义乌调拨时效专项提升方案 | 6/24 |
| T11 | 珲春物流部4H签出修复后未反馈 | 珲春仓运营团队 | 6/12 | 5天 | 83%→92%恢复正常，指标改善但整改反馈缺失 | 本周五前补交修复报告 | 6/24 |
| T12 | 长春仓：未提交新增1938包主动预警和成因分析 | 长春仓运营团队 | 6/14 | 3天 | 未主动预警、未提交成因分析，属被动应对 | 提交新增积压成因分析及周末防积压机制方案 | 6/24 |

## 三、统计汇总

| 统计维度 | 数据 |
| --- | --- |
| 台帐登记事项总数 | 12项（对应上周会议纪要全部部署工作） |
| 逾期率 | 100%（12项全部逾期，无一例按进度反馈） |
| 逾期性质 | 全员逾期——华南/华东/长春/珲春四区域无一例外 |
| 长春仓单项数量 | 6项（T3/T4/T7/T12 + T1/T5/T6中涉及长春部分），为逾期最严重区域 |
| 华南仓单项数量 | 5项 |
| 华东仓单项数量 | 5项 |
| 珲春仓单项数量 | 4项 |
| 最高逾期天数 | 6天（T1：四仓方案提交，原定6/11） |
| 直接关联运营指标恶化的事项 | 8项（T3/T5/T6/T7/T8/T10/T12） |
| 本月剩余考核窗口 | 6月24日（下周三例会） |

## 四、长春仓专项备注

| 维度 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 存量清零进展 | 原2228件存量经核实可能已基本完成清运（具体清零比例待长春仓运营团队确认反馈） |
| 新增积压（1938包） | 6月16日遗漏的1938包为新产生大包，非原2228件存量。根因为周末海关休息影响报关 |
| 问题性质 | 存量可能已清，但新增积压持续产生，说明长春仓未能建立周末防积压常态化机制 |
| 台帐判断 | 存量清零目标未完全达成（未反馈清零比例）+ 新增积压1938包 + 方案资料全部缺失，综合判定为严重执行缺失 |

## 五、台帐管理规则

- 本台帐每周三运营例会更新，已完成事项经核验后销账

- 同一事项连续两周未销账，自动升级至管理层督办

- 连续三周未销账，启动专项问责程序

- 台帐作为月度运营绩效考核的刚性依据，所有逾期事项均纳入扣分项

- 本次全员逾期已构成严重执行缺失，下次例会（6/24）再次出现全员逾期将直接启动问责

- 台帐登记副本同步抄送管理层，由总经办存档

抄送：管理层 / 运营管理组

（本台帐数据锚点：Cel运营周例会议纪要26-6-10 / 6月16日运营指标数据）

（内容由AI生成，仅供参考）