Cel运营周例会议纪要26-6-24

会议文号：CEL-YT-JY-20260624

会议时间：2026年6月24日 10:00

会议形式：线上例会

会议主持：运营管理组

参会人员：华南仓运营团队、华东仓运营团队、长春仓运营团队、珲春仓运营团队、运营管理组、技术及渠道对接人员

纪要整理：总经办

生效日期：2026年6月24日

## 一、会议概况

本次会议为2026年6月17日运营例会的例行追踪复盘会议，核心核查前期整改工作落地情况、全域运营指标三周波动趋势、各区域执行反馈完成度。经全域数据复盘核实：华南、华东区域大包出仓遗漏问题已完全清零；长春、珲春区域滞仓囤货问题出现反复恶化、严重反弹；全网多站点扫描签入达标率持续低位波动、未见实质性改善；各区域普遍存在指标改善但书面反馈缺失、问题根因未深挖、长效机制未建立的执行问题。

会议再次明确核心管理原则：总部定标准、定节点、审方案、验结果，一线自主排查、自主分析、自主整改、自主落地。所有运营问题由对应区域现场输出根因、改善措施、改善时限及目标，总部仅做督办、核验、台账沉淀及追责管控。

固定复盘机制：建立常态化运营台账管控，每三周上午10:00召开专项复盘会议，逐项核验问题闭环情况，归档会议纪要，逾期未整改、未反馈区域统一通报并落实责任认定。

## 二、三周全域运营指标趋势复盘（06.09→06.16→06.23）

### （一）大包出仓遗漏指标对比

| 仓点 | 06.09数据 | 06.16数据 | 06.23数据 | 三周变化 | 趋势判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 华南仓 | 83件 | 40件 | 0件 | ↓100% | 完全消除 |
| 华东仓 | 63件 | 35件 | 0件 | ↓100% | 完全消除 |
| 长春仓 | 2228件 | 1938件 | 2202件 | ↓1.2%（周环比↑13.6%） | 反复恶化 |
| 珲春仓 | 750件 | 150件 | 866件 | ↑15.5%（周环比↑477%） | 严重反弹 |

### （二）全网扫描签入达标率指标对比

| 仓点 | 考核标准 | 06.09 | 06.16 | 06.23 | 整体趋势 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 郑州（长春） | 72H≥90% | 86% | 69% | 69% | 恶化后停滞，全网最低 |
| 白沟（长春） | 72H≥90% | — | 75% | 85% | 稳步改善 |
| 湖南（长春） | 96H≥90% | — | 82% | 82% | 连续两周停滞未提升 |
| 义乌（华东） | 24H≥90% | 62% | 66% | 64% | 低位反复，持续不达标 |
| 宁波（华东） | 24H≥90% | 96% | 89% | 84% | 持续下滑，跌破警戒线 |
| 杭州（华东） | 24H≥90% | — | 88% | 86% | 小幅下滑 |
| 肇庆（华南） | 24H≥90% | 100% | 81% | 85% | 恶化后小幅修复，未达标 |
| 润佰（华南） | 24H≥90% | 86% | 81% | 82% | 低位徘徊 |
| 佛山（华南） | 24H≥90% | — | 88% | 88% | 持续停滞不达标 |

### （三）揽收仓未签入存量及节点时效指标

| 指标事项 | 06.09 | 06.16 | 06.23 | 趋势判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 华南未签入存量 | 151票 | 116票 | 116票 | 改善后停滞 |
| 华东未签入存量 | 438票 | 220票 | 126票 | 持续改善 |
| 长春未签入存量 | 90票 | 103票 | 38票 | 明显改善 |
| 华南6H签出达标率 | 97% | 97% | 97% | 稳定合规 |
| 华东6H签出达标率 | 92% | 90% | 95% | 恢复达标 |
| 长春6H签出达标率 | 99% | 99% | 99% | 稳定合规 |
| 珲春物流部4H签出达标率 | 83% | 92% | 92% | 改善后稳定合规 |
| 珲春畅达4H签出达标率 | 91% | 92% | 98% | 持续优化 |

## 三、上期工作部署追踪及区域问题复盘

本次复盘针对6月17日例会部署重点工作及历史逾期台账问题逐项核验，整体执行情况：仅华东仓完成书面整改反馈及指标闭环，长春、华南、珲春普遍存在指标无改善、书面反馈缺失、长效机制空白、问题反复恶化等问题。

### （一）重点问题专项复盘

1. 长春仓大批量货物滞仓问题（重点恶化项）

问题现状：原6月上旬2228件存量基本清零，但6月20-21日新增2202件OZON货物滞仓，连续三周高位波动，问题未根治。现场根因为周末海关无查验、无报关支持，且区域未建立周末防积压排班及应急分流机制，同时存在系统发运节点滞后、人工补录节点不规范问题。

2. 珲春仓囤货反弹问题（严重异常）

问题现状：囤货量从6月16日150件反弹至866件，环比暴涨477%，前期改善成果完全回吐。核心原因为渠道无直达快车资源，货物滞留超5天未主动协调慢车发运，且未建立每日装车核对机制，漏装、滞留问题反复发生。

3. 全网扫描签入率大面积不达标

问题现状：郑州、湖南、义乌、宁波、佛山等9个仓点持续不达标，无任何区域提交专项根因分析及整改方案，属于全员执行缺失。其中郑州站点因每日18点后跨天扫描、物流零单混卸优先度低，形成常态化时效超时；华东区域因客户集中晚间到货，跨天扫描导致指标持续偏低。

4. 干线运输及链路异常问题

问题现状：宁波6月17-18日发往新疆霍尔果斯批次共416件货物，存在口岸未抵达、轨迹异常隐患，需专项排查链路及渠道流转问题。其余主干运输链路流转正常。

5. 现场组包时效瓶颈问题

问题现状：全域人工电子秤组包效率偏低，组包时效长期固化48小时，产能无法提升；各环节时效标准不统一（平仓4h、前仓6h、绥芬河48h），整体流转受限。已规划上线快手设备优化产能，需持续推进落地。

### （二）华东仓整改专项评估（唯一闭环区域）

华东仓按期提交书面整改报告，整改落地有效，大包出仓遗漏实现100%清零，为全域标杆。但仍存在短板：义乌24H调拨率64%持续低位，现有整改方案效果不足；宁波、杭州指标持续下滑，需优化管控措施。

## 四、本期新增专项工作及业务调整部署

### （一）TMS系统全域统一迭代整改

1、硬性要求：全域所有货物预报、迁入、迁出、组包数据100%归集TMS系统，全面取缔原有CEL自创分拣系统及私下人工操作模式；

2、落地范围：覆盖珲春代购直达大包、大鹏组包团队所有作业场景，统一完成全员SOP操作培训；

3、操作规范：预报信息由专人统一处理，无需一线重复录入，保障系统数据与实物完全同步，杜绝节点漏传、补录异常。

### （二）绥芬河口岸业务模式调整

1、业务变动：绥芬河正式上线普通WB边境仓模式（非WB plus），作业需勾选前仓、使用绥芬河专属机构账号操作；

2、权限保障：一线作业如遇账号迁入权限异常，即时反馈技术部，统一开通权限，保障业务顺畅流转。

### （三）绥芬河口岸发车排班调整

1、停运时段：6月26日-6月27日暂停绥芬河方向收货、发车；

2、恢复时段：6月28日长春正常装车、6月29日绥芬河正常装车、6月30日正常出境；

3、前置要求：各区域提前排布货量、预留库存，规避停运期间批量囤货、积压风险。

### （四）重量差值常态化管控

全域固化装车金重、文件重核对机制，严格控制重量差值在200KG以内，杜绝差值超标引发渠道投诉及流转异常，纳入日常巡检。

## 五、全域统一整改要求、时限及改善目标

所有问题均为现场可控问题，无不可抗力因素，全部由一线区域自主核查根因、输出改善措施、落地整改，总部仅做督办核验。所有事项统一录入《问题沟通改善台账》，逐项闭环。

| 问题事项 | 责任主体 | 改善跟进措施 | 完成时限 | 改善目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 长春仓滞仓积压2202件 | 长春运营团队 | 梳理存量处理计划，建立周末防积压排班及报关应急机制，规范系统节点操作，对接管理层及海关优化周末出件效率 | 2026.06.25 | 杜绝新增批量滞仓，系统节点100%同步实物，形成常态化防积压机制 |
| 珲春仓囤货反弹866件 | 珲春运营团队 | 复盘反弹根因，建立超3天滞留货物主动对接机制，缺车时协调慢车发运，落地每日装车核对制度 | 2026.06.25 | 彻底清零存量囤货，杜绝漏装、长期滞留，指标回归稳定 |
| 全网多站点签入率不达标 | 各区域运营团队 | 逐仓点排查操作、排班、客户到货、物流对接问题，提交专项根因分析及提升方案；郑州优化截单时间、争取物流优先卸车；华东测算双班及车辆拆分成本，引导客户错峰到货 | 2026.06.28 | 消除常态化超时问题，低效站点指标稳步提升，杜绝大幅波动下滑 |
| 揽收仓未签入存量积压 | 华南/华东/长春 | 梳理存量清单完成清零，建立每日扫描未签入预警机制，优化签入流转衔接流程，实现日清日结 | 2026.06.25 | 无批量积压，当日扫描当日闭环 |
| 宁波新疆航线轨迹异常 | 华东运营团队 | 对接干线渠道核查416件货物口岸抵达状态，排查异常根因，同步更新货物状态 | 2026.06.26 | 完成批次闭环，建立口岸到货核查机制 |
| 组包时效偏低、标准不统一 | 全体运营团队 | 推进快手设备落地替代人工称重，统筹各环节时效标准，优化现场排班产能 | 持续推进 | 压缩整体组包时效，统一流转标准，提升出货产能 |

## 六、台账管理、通报及复盘机制

### （一）问题台账管控

全量运营异常、专项整改工作全部录入《问题沟通改善台账》，实现一问题、一责任、一措施、一时限、一闭环，全程可追溯、可核验、可复盘。台账每周例会更新，完成事项核验销账，未完成事项持续督办。

### （二）反馈及督办规则

1、所有责任区域必须按既定时限提交问题根因分析、整改方案、落地进度反馈，严禁逾期、瞒报、漏报；

2、本次多区域长期逾期、执行缺失、指标反复恶化，未按期完成反馈及整改的区域，将统一公开通报，纳入例会重点通报事项，持续跟进闭环整改；

3、同一问题连续两周未闭环，升级管理层督办；连续三周未闭环，启动专项重点督办跟进。

### （三）固定复盘机制

固定每三周上午10:00召开运营专项复盘会议，逐项核验台账整改落地、目标达成、问题闭环情况，更新台账数据，固化会议纪要归档留存，形成长效管控闭环。

## 七、下期跟进事项

1、跟进各区域专项整改报告提交及落地情况，重点督办长春、珲春问题闭环；

2、跟进华东双班作业、车辆拆分成本测算结果，输出最优优化方案；

3、持续跟进快手设备落地、全域时效标准统一、TMS系统全覆盖推进进度；

4、核查技术测试订单异常问题，完成系统节点漏洞修复。

## 八、会议结论

本期全域运营呈现两极分化态势，华南、华东出仓问题完全闭环，管控成效显著；长春、珲春核心问题反复恶化、反弹，且长期存在书面反馈缺失、长效机制空白、现场自主整改不到位等执行问题。全网扫描签入达标率短板问题未得到有效解决，全员执行落地性不足。后续所有区域严格落实自主整改要求，按期提交整改资料，总部以台账为核心抓手，从严督办、核验、跟进闭环，彻底根治反复性运营异常，稳定全域运营指标。

下次会议时间：2026年7月1日（周三）10:00

纪要审核：运营管理组

编制单位：总经办

|（注：部分内容可能由 AI 生成）