CEL运营执行力台帐

登记日期：2026年6月17日    |    事由：6月10日运营周例会工作全员逾期未反馈    |    编制：总经办

一、台帐说明

本台帐依据《CEL运营周例会议纪要26-6-10》中部署的12项需反馈工作，经逐条核查6月16日指标数据及反馈记录，全部12项工作均未按进度完成书面反馈，无一例外。台帐定位为督促、协助、跟进工具，用于跟踪各区域改善进度、协助分析问题根因、督促按时反馈、推动改善闭环。总经办依据台帐对各区域提供定向跟进支持，帮助协调资源、疏通卡点，确保运营指标尽快恢复正常水平。

二、全员逾期事项登记

| 台帐编号 | 未完成事项 | 责任主体 | 原定截止日期 | 逾期天数 | 当前状态 | 跟进措施 | 下次跟进时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 全员逾期：四仓均未提交问题成因分析及整改方案 | 华南/华东/长春/珲春运营团队 | 2026年6月11日 | 6天 | 四区域方案资料均未按节点反馈，无一区域提交 | 本次会议（6/17）现场逐一确认；未完成部分24小时内补交；总经办协助梳理方案模板和要点 | 6月24日 |
| T2 | 全员逾期：华南/华东/珲春均未提交首轮整改书面反馈 | 华南/华东/珲春运营团队 | 2026年6月12日 | 5天 | 指标数据有不同程度改善（华南↓51.8%、华东↓44.4%、珲春↓80%），但书面整改反馈全部缺失 | 本周五（6/20）前补齐整改报告；如需协助分析改善经验请与总经办对接 | 6月24日 |
| T3 | 长春仓：存量清零进展未反馈 + 新增积压1938包 | 长春仓运营团队 | 2026年6月14日 | 3天 | 存量维度：原2228件可能已基本清零，但清零比例未反馈无法核实。新增维度：6/16新产生1938包遗漏，根因为周末海关休息影响报关 | 本周五（6/20）前提交：①存量清零具体数据；②周末防积压常态化方案；③新增1938包处理计划。总经办可协调周边口岸分流资源 | 6月24日 |
| T4 | 长春仓：清理进度资料（6/12）+ 完整整改资料（6/13）均未提交 | 长春仓运营团队 | 2026年6月13日 | 4天 | 两份资料均缺失：6/12应提交的清理进度逾期5天，6/13应提交的完整整改资料逾期4天 | 本次会议（6/17）现场汇报资料完成情况；未完成部分24小时内补交 | 6月17日 |
| T5 | 全员逾期：扫描未签入存量清理未反馈——华南151+华东438+长春90=679票 | 华南/华东/长春运营团队 | 2026年6月12日 | 5天 | 存量清理情况不明，且新增揽收仓已扫描未签入439单（华南116+华东220+长春103），存量不降反升 | 本周三（6/18）前提交存量清理明细，逐票说明处理进度；建立每日已扫描未签入预警机制 | 6月24日 |
| T6 | 全员逾期：扫描签入达标率全面恶化——9个仓点不达标，无一区域提交专项分析 | 各区域负责人（华南/华东/长春） | 持续追踪 ¦ 上次例会6/10 | 持续（恶化中） | 9个仓点不达标：郑州69%、白沟75%、湖南82%、宁波89%、义乌66%、杭州88%、坂田41%、润佰81%、肇庆81%、佛山88%。改善率42.9%，恶化率28.6%，无一区域提交书面分析 | 各区域本周五（6/20）前提交签入率提升专项方案，逐仓点分析下滑原因，总经办可协助协调系统或流程支持 | 6月24日 |
| T7 | 长春仓：郑州72H调拨达标率恶化——86%→69%（↓17pp） | 长春仓运营团队 | 持续追踪 ¦ 上次例会6/10 | 持续（恶化中） | 6/9达标率86%，6/16降至69%，反退17pp。与6/10会议纪要中「已联动揽收仓及国内物流优化集货发运频率」的要求方向相反，且无专项反馈 | 本周五（6/20）前提交调拨时效专项分析及恢复方案；明确恢复至86%以上的具体措施和时间表 | 6月24日 |
| T8 | 华南仓：坂田旧仓签入率暴跌至41% + 肇庆100%→81% | 华南仓运营团队 | 持续追踪 | 持续 | 坂田：80%→41%（↓39pp），全仓点最差，可能与新旧仓切换相关。肇庆：100%→81%（↓19pp），6/6-6/7未扫描遗留问题未澄清。两项均无专项反馈 | 本周三（6/18）前提交坂田/肇庆专项分析报告 | 6月24日 |
| T9 | 珲春仓：核验反馈缺失（6月14日截止） | 珲春仓运营团队 | 2026年6月14日 | 3天 | 指标改善显著（大包遗漏↓80%，签出83%→92%），但书面核验反馈缺失，未按节点提交 | 本周五（6/20）前补交核验报告 | 6月24日 |
| T10 | 华东仓：义乌24H调拨达标率62%→66%仍不达标，无专项反馈 | 华东仓运营团队 | 持续追踪 ¦ 上次例会6/10 | 持续 | 连续两周低于标准线（62%→66%），虽略回升但仍远低于达标线，无专项分析和提升方案 | 本周五（6/20）前提交义乌调拨时效专项提升方案 | 6月24日 |
| T11 | 全员逾期：珲春物流部4H签出修复后未反馈 | 珲春仓运营团队 | 2026年6月12日 | 5天 | 83%→92%恢复正常水平，指标改善但整改反馈缺失 | 本周五（6/20）前补交修复报告，建议同时分享改善经验供其他区域参考 | 6月24日 |
| T12 | 长春仓：未提交新增大包1938包的主动预警和成因分析 | 长春仓运营团队 | 2026年6月14日 | 3天 | 6/16数据暴露1938包新增大包遗漏，长春仓未主动预警、未提交成因分析 | 本周五（6/20）前提交新增积压成因分析及周末防积压机制方案 | 6月24日 |

三、统计汇总

| 统计维度 | 数据 |
| --- | --- |
| 台帐登记事项总数 | 12项（对应上周会议纪要全部部署工作） |
| 逾期率 | 100%（12项全部逾期，无一例按进度反馈） |
| 逾期性质 | 全员逾期——华南/华东/长春/珲春四区域无一例外 |
| 长春仓单项数量 | 6项（T3/T4/T7/T12 + T1/T5/T6中涉及长春部分），为逾期最集中区域 |
| 华南仓单项数量 | 5项（T8 + T1/T2/T5/T6中涉及华南部分） |
| 华东仓单项数量 | 5项（T10 + T1/T2/T5/T6中涉及华东部分） |
| 珲春仓单项数量 | 4项（T9/T11 + T1/T2中涉及珲春部分） |
| 最高逾期天数 | 6天（T1：四仓方案提交，原定6/11） |
| 直接关联运营指标恶化的事项 | 8项（T3/T5/T6/T7/T8/T10/T12） |
| 下次集中跟踪时间 | 6月24日（下周三例会） |
| 抄送对象 | 杨总 / 春美 |

四、长春仓专项备注

| 维度 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 存量清零进展 | 原2228件存量经核实可能已基本完成清运（具体清零比例待长春仓确认反馈） |
| 新增积压（1938包） | 6/16遗漏的1938包为新产生大包，非原2228件存量。根因为周末海关休息影响报关 |
| 问题性质 | 存量可能已清，但新增积压持续产生，说明长春仓未能建立周末防积压常态化机制，需重点协助建立周末排班和报关预备流程 |
| 跟进建议 | 存量清零比例待确认；新增积压需建立预防机制。总经办可协助对接海关及渠道资源，协调周边口岸临时分流 |

五、台帐管理机制

本台帐定位为督促协助工具，旨在帮助各区域按时完成改善闭环，而非追责手段。管理机制如下：

- 每周三运营例会集中跟踪，已完成事项经核验后销账

- 逾期事项由总经办主动对接对应区域，协助分析未完成原因（资源不足/流程卡点/信息不畅等），疏通堵点

- 同一事项连续两周未销账，总经办升级跟进力度，协调杨总/春美提供资源支持

- 连续多周未解决事项，总经办组织专项分析会，协助找准根因、制定针对性改善方案

- 台帐登记副本同步抄送杨总和春美，便于管理层了解改善进度、调配支持资源

- 各区域在改善过程中遇到困难可随时向总经办提出，台帐同步记录支持需求和解决进展

抄送：杨总 / 春美

（