# 昌恩运营指标异常改善分析 — 两周数据对比

对比周期：2026.06.09 vs 2026.06.16  |  编制日期：2026.06.17  |  用途：内部运营沟通会议

## 一、整体概览

| 维度 | 6月9日报告 | 6月16日报告 | 变化趋势 |
| --- | --- | --- | --- |
| 异常大类数量 | 4类（大包出仓、运输断更、扫描签入、签入签出） | 5类（+揽收仓未签入、+新疆库存） | 恶化：新增2类问题 |
| 大包出仓遗漏总量 | 约3124包 | 约2163包 | 总量下降30.8%，结构性风险未解除 |
| 扫描签入不达标仓点 | 3个（郑州、上海、义乌） | 9个（白沟、湖南、郑州、杭州、宁波、义乌、佛山、润佰、肇庆、坂田旧仓） | 恶化：不达标仓点扩大3倍 |
| 签入签出异常 | 珲春物流部 4H 83%（异常） | 珲春物流部 4H 92%（已恢复） | 改善：恢复正常 |
| 新增问题 | — | 揽收仓已扫描未签入（439单）、新疆口岸库存积压（1607包） | 新增风险 |

## 二、两周指标对比总表

### 2.1 大包出仓遗漏 — 按口岸对比

| 口岸 | 6月9日遗漏量 | 涉及日期 | 6月16日遗漏量 | 涉及日期 | 趋势 | 变化幅度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 华南 | 83包 | 6/7 | 40包 | 6/12-6/13 | 改善 | -51.8% |
| 华东 | 63包 | 6/7 | 35包 | 6/13-6/14 | 改善 | -44.4% |
| 长春 | 2228包 | 6/5-6/7 | 1938包 | 6/10-6/13 | 改善 | -13.0% |
| 珲春 | 750包 | 6/4-6/7 | 150包 | 6/8-6/13 | 改善 | -80.0% |

关键发现：四个口岸遗漏量均有下降，珲春降幅最大（80%），长春降幅最小（13%）。长春仍是遗漏重灾区，占全口岸遗漏总量的 89.6%。

### 2.2 扫描签入达标率 — 按仓点对比

| 区域 | 仓点 | 时效标准 | 6月9日达标率 | 6月16日达标率 | 变化 | 趋势 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长春 | 郑州 | 72H | 86% | 69% | -17pp | 🔴 恶化 |
| 长春 | 白沟 | 72H | — | 75%（上周90%） | -15pp | 🔴 恶化 |
| 长春 | 湖南 | 96H | — | 82%（上周88%） | -6pp | 🟡 恶化 |
| 华东 | 宁波 | 24H | 96% | 89% | -7pp | 🟡 恶化 |
| 华东 | 义乌 | 24H | 62% | 66% | +4pp | 🟡 略改善但不达标 |
| 华东 | 杭州 | 24H | — | 88%（上周94%） | -6pp | 🟡 恶化 |
| 华南 | 坂田 | 24H | 80% | 41%（坂田旧仓） | -39pp | 🔴 严重恶化 |
| 华南 | 润佰 | 24H | 86% | 81% | -5pp | 🟡 恶化 |
| 华南 | 肇庆 | 24H | 100% | 81% | -19pp | 🔴 恶化 |
| 华南 | 佛山 | 24H | — | 88%（上周99%） | -11pp | 🔴 恶化 |

关键发现：可对比的7个仓点中，仅义乌略微改善（但仍低于标准），其余全部恶化。郑州从86%降至69%，坂田从80%暴跌至41%，肇庆从100%降至81%。

### 2.3 签入签出达标情况

| 区域 | 时效标准 | 6月9日达标率 | 6月16日达标率 | 趋势 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 华南 | 6H | 97% | 97% | 稳定 |
| 华东 | 6H | 92% | 90% | 略降 |
| 长春 | 6H | 99% | 99% | 稳定 |
| 珲春物流部 | 4H | 83%（异常） | 92% | ✅ 改善 |
| 珲春畅达 | 4H | 91% | 92% | 稳定 |

### 2.4 运输后长时间断更

四条运输线路（长春→珲春、长春→绥芬河、东莞→霍尔果斯、宁波→霍尔果斯）两周均为「暂无异常」，该维度保持稳定。

## 三、重复问题清单

两周均出现的问题，持续时长 ≥2 周，需重点关注根因分析。

| 编号 | 问题类别 | 具体描述 | 6月9日 | 6月16日 | 风险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 大包出仓遗漏 | 四个口岸均持续存在大包出仓遗漏 | ✅ | ✅ | 🔴 高 |
| R2 | 长春大包出仓遗漏 | 连续两周遗漏量均超1900包，是全口岸最大遗漏源 | 2228包 | 1938包 | 🔴 高 |
| R3 | 华东大包出仓遗漏 | 华东口岸连续出现遗漏，但总量可控 | 63包 | 35包 | 🟡 中 |
| R4 | 华南大包出仓遗漏 | 华南口岸连续出现遗漏，但总量可控 | 83包 | 40包 | 🟡 中 |
| R5 | 扫描签入不达标 | 多仓点达标率持续低于标准且恶化 | 3个仓点 | 9个仓点 | 🔴 高 |
| R6 | 郑州扫描签入不达标 | 72H达标率持续偏低且从86%恶化至69% | 86% | 69% | 🔴 高 |
| R7 | 义乌扫描签入不达标 | 24H达标率连续两周不达标（62%→66%） | 62% | 66% | 🔴 高 |
| R8 | 坂田扫描签入不达标 | 24H达标率从80%崩跌至41% | 80% | 41% | 🔴 高 |

根因初步分析：大包出仓遗漏集中在长春口岸，与装车能力、周末排班、报关流程高度相关；扫描签入达标率普遍下滑，可能反映618大促前后货量激增导致的产能瓶颈。

## 四、改善跟踪明细表

对6月9日报告中每个异常问题逐项回检6月16日状态。

| 序号 | 6月9日问题 | 6月16日状态 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华南大包出仓遗漏（83包） | 遗漏降至40包（↓51.8%） | 🟢 改善 |
| 2 | 华东大包出仓遗漏（63包） | 遗漏降至35包（↓44.4%） | 🟢 改善 |
| 3 | 长春大包出仓遗漏（2228包） | 遗漏1938包（↓13%），绝对量仍巨大 | 🟡 改善但不足 |
| 4 | 珲春大包出仓遗漏（750包） | 遗漏150包（↓80%） | 🟢 显著改善 |
| 5 | 珲春物流部签出异常（83%） | 恢复至92% | 🟢 已解决 |
| 6 | 郑州扫描签入 86% | 降至69%（↓17pp） | 🔴 恶化 |
| 7 | 上海扫描签入 78% | 6月16日报告未提及 | ⚪ 状态不明 |
| 8 | 义乌扫描签入 62% | 66%（+4pp），仍低于标准 | 🟡 略改善但不达标 |
| 9 | 宁波扫描签入 96% | 降至89%（↓7pp） | 🟡 恶化 |
| 10 | 观澜扫描签入 90% | 6月16日报告未提及 | ⚪ 状态不明 |
| 11 | 坂田扫描签入 80% | 降至41%（↓39pp） | 🔴 严重恶化 |
| 12 | 润佰扫描签入 86% | 降至81%（↓5pp） | 🟡 恶化 |
| 13 | 肇庆扫描签入 100%（6.6-6.7未扫描存疑） | 降至81%（↓19pp），遗留问题未澄清 | 🔴 恶化+遗留 |
| 14 | 运输断更（4条线路） | 全部暂无异常 | 🟢 稳定 |

### 改善率汇总

| 判定 | 数量 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 🟢 改善 / 已解决 | 6项 | 42.9% |
| 🟡 部分改善或恶化 | 3项 | 21.4% |
| 🔴 恶化 | 4项 | 28.6% |
| ⚪ 状态不明 | 1项 | 7.1% |

结论：改善率不足五成，恶化率接近三成。大包出仓遗漏有结构性改善（珲春↓80%，华南↓51.8%），但扫描签入达标率出现系统性滑坡。

## 五、新增问题（6月16日首次出现）

| 编号 | 问题 | 详情 | 风险等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | 揽收仓已扫描未签入 | 华南12个仓点（116单）+ 华东10个仓点（220单）+ 长春8个仓点（103单），共计439单已扫描但未完成签入 | 🔴 高 |
| N2 | 新疆口岸库存积压 | 6/11-6/12抵达霍尔果斯口岸未装车1607包/28,676KG，6/14又新增771包，报告中标注为「节点设定问题」 | 🔴 高 |
| N3 | 坂田旧仓达标率仅41% | 上周未出现此仓点指标，首次出现即为严重不达标 | 🔴 高 |
| N4 | 白沟首次出现不达标 | 72H达标率仅75%（上周90%） | 🟡 中 |
| N5 | 佛山首次出现不达标 | 24H达标率仅88%（上周99%） | 🟡 中 |

## 六、重点议题建议

### 议题一：长春大包出仓遗漏 — 持续≥2周未有效控制（🔴 高优先级）

- 连续两周遗漏量均超1900包，占全口岸遗漏总量的89.6%

- 6/9报告已标注「遗漏严重」，6/16遗漏量仅下降13%，未见根本性改善

- 建议讨论：核查长春装车能力与日处理量上限；周末排班机制是否满足出货需求；报关流程是否存在瓶颈；是否需要临时调配周边口岸分流

### 议题二：扫描签入达标率全面下滑 — 9个仓点不达标（🔴 高优先级）

- 可追踪签入问题中仅义乌略有回升，其余全部恶化

- 郑州（69%）、坂田（41%）、肇庆（81%）跌幅超过15个百分点

- 建议讨论：逐仓点复盘下滑原因——产能不足 vs 流程问题 vs 系统问题；坂田旧仓达标率41%是否与新旧仓切换有关；肇庆从100%跌至81%，上次未扫描问题是否已澄清；制定本周最低达标目标线和责任人

### 议题三：揽收仓已扫描未签入 — 新增系统性风险（🔴 高优先级）

- 华东最严重（220单），华南次之（116单），长春103单

- 三区域同时出现，暗示签入流程可能存在系统性漏洞

- 建议讨论：紧急排查各仓点未签入原因（系统漏传/操作遗漏/流程卡点）；确认是否有丢件风险；建立每日已扫描未签入预警机制

### 议题四：新疆口岸库存积压 — 1607包滞留（🟡 中优先级）

- 6/11-6/12抵达口岸未装车，累计28,676KG，6/14又新增771包

- 报告中标注为「节点设定问题」

- 建议讨论：节点设定问题是否已修复；滞留货物预计何时清运；评估对客户承诺时效的影响

### 议题五：珲春物流部签出恢复 — 正面案例（🟢 参考学习）

- 6/9异常（83%）→ 6/16恢复至92%，两周内完成反转

- 珲春大包出仓遗漏从750包降至150包（↓80%）

- 建议讨论：总结珲春改善措施，作为其他异常点整改参考模板

## 七、总结

| 维度 | 结论 |
| --- | --- |
| 大包出仓遗漏 | 总量下降30.8%，但长春仍是重灾区（占89.6%），需专项治理 |
| 扫描签入达标率 | 全面恶化，改善率仅42.9%，恶化率28.6%，不达标仓点从3个扩至9个 |
| 新增风险 | 揽收仓未签入（439单）+ 新疆口岸积压（1607包），均为6月16日首次暴露 |
| 正面案例 | 珲春物流部签出恢复（83%→92%）、珲春大包遗漏↓80%，经验可推广 |
| 会议核心建议 | 扫描签入率滑坡和长春大包遗漏是两个最紧迫问题，建议本周内拿出专项整改方案，下周例会检视成效 |

（内容由AI生成，仅供参考）