CEL运营周例会宣讲资料

会议日期：2026年6月17日（周三）    |    主持人：总经办    |    编制：CEL运营管理专家

一、会议基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 会议日期 | 2026年6月17日（周三） |
| 会议时长 | 预计45分钟 |
| 主持人 | 总经办 |
| 参会人员 | 华南、华东、长春、珲春各区域仓库负责人及运营骨干 |
| 上周会议 | 2026年6月10日（CEL运营周例会议纪要26-6-10） |
| 数据基准 | 6月9日 vs 6月16日运营指标异常分析报告 |
| 管理原则 | 总部定标准、定节点、审方案、验结果；一线自主排查、自主分析、自主整改、自主落地 |
| 考核规则 | 整改资料完整性、方案可行性、改善时效及落地质量纳入月度运营绩效考核 |

二、上周工作追踪与执行力核查

⚠️ 全员逾期警告：上周会议纪要（6月10日）中部署的所有需反馈的工作任务，经核查无一例按进度完成反馈。以下12项工作全部标注为「未按时反馈」，全部计入执行力台帐。

| 序号 | 事项 | 责任主体 | 截止日期 | 当前状态 | 证据/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四仓提交问题成因分析及整改方案 | 华南/华东/长春/珲春运营团队 | 6月11日 | 未按时反馈 | 方案资料提交情况不明，各区域均未按期反馈 |
| 2 | 华南仓完成首轮整改（大件出仓遗漏83件） | 华南仓运营团队 | 6月12日 | 未按时反馈 | 遗漏降至40包（↓51.8%）但未根除，整改反馈缺失 |
| 3 | 华东仓完成首轮整改（多渠道遗漏63件） | 华东仓运营团队 | 6月12日 | 未按时反馈 | 遗漏降至35包（↓44.4%）但未根除，整改反馈缺失 |
| 4 | 珲春仓完成首轮整改（专线囤货750件） | 珲春仓运营团队 | 6月12日 | 未按时反馈 | 遗漏降至150包（↓80%）且签出恢复至92%，指标改善但反馈缺失 |
| 5 | 长春仓提交清理进度资料 | 长春仓运营团队 | 6月12日 | 未按时反馈 | 逾期5天，进度资料提交情况不明 |
| 6 | 长春仓提交完整整改资料 | 长春仓运营团队 | 6月13日 | 未按时反馈 | 逾期4天，完整资料提交情况不明 |
| 7 | 长春仓清零全部滞留货物（存量2228件） | 长春仓运营团队 | 6月14日 | 未按时反馈 | 原2228件存量经核实可能已基本清零，但6/16仍有1938包新增积压，反馈缺失；详见下文专项分析 |
| 8 | 珲春仓完成囤货核验 | 珲春仓运营团队 | 6月14日 | 未按时反馈 | 遗漏大幅下降（↓80%），签出恢复正常，但核验反馈缺失 |
| 9 | 扫描未签入存量清理（华南151+华东438+长春=679票） | 各区域运营团队 | 6月12日前 | 未按时反馈 | 逾期5天，存量清理情况不明，且新增揽收仓未签入439单 |
| 10 | 华东义乌24H调拨达标率提升 | 华东仓运营团队 | 持续 | 未按时反馈 | 62%→66%，略有回升但仍远低于标准线，无专项反馈 |
| 11 | 珲春物流部4H签出及时率修复 | 珲春仓运营团队 | 6月12日前 | 未按时反馈 | 83%→92%恢复正常，指标改善但反馈缺失 |
| 12 | 长春郑州72H调拨达标率稳定提升 | 长春仓运营团队 | 持续 | 未按时反馈 | 上周86%→本周69%（↓17pp），严重反退，无专项反馈 |

▶ 长春仓清零专项分析：

| 维度 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 原定目标 | 6月14日前清零6月5-7日滞留的2228件存量货物 |
| 存量清零进展 | 原2228件经核实可能已基本完成清运（具体清零比例待长春仓反馈确认） |
| 6月16日实际遗漏（1938包） | 经核实，这1938包是新产生的大包，并非原来的2228件存量。属新增积压 |
| 新增积压根因 | 周末海关休息影响，导致新产生的大包无法及时处理报关 |
| 问题性质 | 存量清零可能已有进展，但新增积压持续产生，说明长春仓未能建立常态化防积压机制 |
| 判定 | 清零目标未达成（新增1938包），整改方案未按期反馈，两项同时计入执行力台帐 |

核查结论：12项工作全部未按时反馈，执行率0%。本次会议前无一区域按要求提交书面反馈资料。所有逾期事项正式计入执行力台帐（详见第五章），抄送杨总/春美。

三、本周异常指标全景

3.1 大包出仓遗漏 — 两周对比

| 口岸 | 责任主体 | 6月9日遗漏量 | 6月16日遗漏量 | 变化幅度 | 趋势 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 华南 | 华南仓运营团队 | 83包 | 40包 | ↓51.8% | 改善 | 🟢 改善但未根除 |
| 华东 | 华东仓运营团队 | 63包 | 35包 | ↓44.4% | 改善 | 🟢 改善但未根除 |
| 长春（存量） | 长春仓运营团队 | 2228包 | 基本清零（待确认） | 存量清运中 | 待确认 | 🟡 存量可能已清，待反馈 |
| 长春（新增） | 长春仓运营团队 | — | 1938包 | 新增 | 新增积压 | 🔴 周末海关影响，新增积压严重 |
| 珲春 | 珲春仓运营团队 | 750包 | 150包 | ↓80.0% | 显著改善 | 🟢 显著改善 |

3.2 扫描签入达标率 — 全面恶化（9个仓点不达标）

| 区域 | 仓点 | 责任人 | 时效标准 | 6月9日达标率 | 6月16日达标率 | 变化 | 趋势 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长春 | 郑州 | 长春仓运营团队 | 72H | 86% | 69% | -17pp | 🔴 恶化 |
| 长春 | 白沟 | 长春仓运营团队 | 72H | 90%（上周） | 75% | -15pp | 🔴 恶化 |
| 长春 | 湖南 | 长春仓运营团队 | 96H | 88%（上周） | 82% | -6pp | 🟡 恶化 |
| 华东 | 宁波 | 华东仓运营团队 | 24H | 96% | 89% | -7pp | 🟡 恶化 |
| 华东 | 义乌 | 华东仓运营团队 | 24H | 62% | 66% | +4pp | 🟡 略改善但不达标 |
| 华东 | 杭州 | 华东仓运营团队 | 24H | 94%（上周） | 88% | -6pp | 🟡 恶化 |
| 华南 | 坂田 | 华南仓运营团队 | 24H | 80% | 41%（旧仓） | -39pp | 🔴 严重恶化 |
| 华南 | 润佰 | 华南仓运营团队 | 24H | 86% | 81% | -5pp | 🟡 恶化 |
| 华南 | 肇庆 | 华南仓运营团队 | 24H | 100% | 81% | -19pp | 🔴 恶化 |
| 华南 | 佛山 | 华南仓运营团队 | 24H | 99%（上周） | 88% | -11pp | 🔴 恶化 |

3.3 签入签出达标情况

| 区域 | 时效标准 | 6月9日 | 6月16日 | 趋势 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 华南签出 | 6H | 97% | 97% | ✅ 稳定 |
| 华东签出 | 6H | 92% | 90% | 略降 |
| 长春签出 | 6H | 99% | 99% | ✅ 稳定 |
| 珲春物流部签出 | 4H | 83%（异常） | 92% | ✅ 改善恢复 |
| 珲春畅达签出 | 4H | 91% | 92% | ✅ 稳定 |

运输断更：四条主干线路（长春→珲春、长春→绥芬河、东莞→霍尔果斯、宁波→霍尔果斯）两周均为暂无异常。

3.4 新增问题（6月16日首次暴露）

| 编号 | 问题 | 详情 | 责任主体 | 风险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 揽收仓已扫描未签入 | 华南12仓116单+华东10仓220单+长春8仓103单，共439单已扫描但未完成签入 | 各区域运营团队 | 🔴 高 |
| N2 | 新疆口岸库存积压 | 6/11-6/12抵达霍尔果斯口岸未装车1607包/28676KG，6/14新增771包，标注为节点设定问题 | 相关运营团队（抄送杨总/春美） | 🔴 高 |
| N3 | 坂田旧仓达标率仅41% | 首次出现即为严重不达标，跌幅39pp | 华南仓运营团队 | 🔴 高 |
| N4 | 白沟首次不达标 | 72H达标率75%，较上周90%下降15pp | 长春仓运营团队 | 🟡 中 |
| N5 | 佛山首次不达标 | 24H达标率88%，较上周99%下降11pp | 华南仓运营团队 | 🟡 中 |

四、重点议题

议题一：全员逾期 — 上周12项工作无一按进度反馈

优先级：🔴 最高    |    责任人：华南/华东/长春/珲春四区域负责人    |    抄送：杨总 / 春美

- 上次例会（6/10）部署的12项需反馈工作，截止6/17无一例按进度完成书面反馈，执行率0%

- 包括：方案提交、整改反馈、进度资料、核验反馈、存量清理等全部逾期

议题二：长春仓 — 存量清零进展不明，新增积压1938包

优先级：🔴 最高    |    责任人：长春仓运营团队

- 存量维度：原2228件可能已基本清零，但长春仓未提交清理进度资料，清零比例无法核实

- 新增维度：6/16新产生1938包遗漏，根因为周末海关休息影响报关，说明长春仓未能建立周末防积压常态化机制

- 连续二周成为全口岸最大遗漏源（占总量89.6%），6/10会议明确的成因分析至今未见反馈

议题三：扫描签入达标率全面滑坡 — 9个仓点不达标

优先级：🔴 最高    |    责任人：各区域负责人

- 不达标仓点从3个扩至9个，改善率仅42.9%，恶化率28.6%，且无一区域提交专项反馈

- 郑州86%→69%（↓17pp）、坂田80%→41%（↓39pp）、肇庆100%→81%（↓19pp）为跌幅最大三项

议题四：揽收仓已扫描未签入439单 — 新增系统性风险

优先级：🔴 高    |    责任人：各区域运营团队

- 华南116单+华东220单+长春103单，三区域同时出现，暗示签入流程可能存在系统性漏洞

- 需紧急排查未签入原因（系统漏传/操作遗漏/流程卡点），确认是否有丢件风险

- 建立每日已扫描未签入预警机制

议题五：新疆口岸库存积压1607包

优先级：🟡 中    |    抄送：杨总 / 春美

- 6/11-6/12抵达霍尔果斯口岸未装车1607包（28676KG），6/14新增771包

- 标注为「节点设定问题」，需确认是否已修复，明确清运时间表

议题六：珲春正面改善案例 — 经验推广

优先级：🟢 参考学习    |    责任人：珲春仓运营团队（分享）

- 珲春大包遗漏从750包降至150包（↓80%），签出及时率从83%恢复至92%

- 两周内完成两项核心指标全面反转，但在反馈机制上同样存在缺失，需同步整改

五、执行力台帐

以下事项因未按上周会议要求的时间节点完成反馈，正式计入执行力台帐。上周部署的12项工作全部逾期，无一例按进度反馈，属全员执行缺失。

| 编号 | 未完成事项 | 责任主体 | 原定截止 | 逾期天数 | 当前状态 | 跟进措施 | 考核影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 全员逾期：四仓均未提交问题成因分析及整改方案 | 华南/华东/长春/珲春运营团队 | 6月11日 | 6天 | 四区域方案资料均未反馈 | 本次会议现场逐一确认；未完成部分24小时内补交 | 纳入6月运营绩效考核 |
| T2 | 全员逾期：华南/华东/珲春均未提交首轮整改反馈 | 华南/华东/珲春运营团队 | 6月12日 | 5天 | 指标有改善但书面反馈全部缺失 | 本周五前补齐整改报告 | 纳入6月运营绩效考核 |
| T3 | 长春仓：存量清零进展未反馈+新增积压1938包 | 长春仓运营团队 | 6月14日 | 3天 | 存量清零比例不明；新增1938包周末海关积压 | 本周五前提交存量清零报告+周末防积压方案 | 严重项，纳入6月绩效考核追责 |
| T4 | 长春仓：清理进度资料(6/12)+完整整改资料(6/13)均未提交 | 长春仓运营团队 | 6月13日 | 4天 | 两份资料均缺失，逾期4-5天 | 本次会议现场汇报，未完成部分24小时内补交 | 资料完整性不足按考核扣分 |
| T5 | 全员逾期：扫描未签入存量清理未反馈（679票） | 华南/华东/长春运营团队 | 6月12日 | 5天 | 存量清理情况不明+新增揽收仓未签入439单 | 本周三前提交存量清理明细，逐票说明处理进度 | 纳入6月运营绩效考核 |
| T6 | 全员逾期：扫描签入达标率全面恶化，无区域提交专项反馈 | 各区域负责人 | 持续追踪 | 持续 | 9个仓点不达标，无一区域提交分析报告 | 各区域本周五前提交签入率提升专项方案 | 纳入6月运营绩效考核 |
| T7 | 长春仓：郑州72H调拨达标率恶化（86%→69%） | 长春仓运营团队 | 持续追踪 | 持续 | 反退17pp，无专项反馈 | 本周五前提交调拨时效专项分析及恢复方案 | 纳入6月运营绩效考核 |
| T8 | 华南仓：坂田旧仓签入率暴跌至41%+肇庆100%→81% | 华南仓运营团队 | 持续追踪 | 持续 | 两项严重恶化，无专项反馈 | 本周三前提交坂田/肇庆专项分析报告 | 纳入6月运营绩效考核 |
| T9 | 珲春仓：核验反馈缺失（6月14日截止） | 珲春仓运营团队 | 6月14日 | 3天 | 指标改善显著但书面核验反馈缺失 | 本周五前补交核验报告 | 纳入6月运营绩效考核 |

抄送：杨总 / 春美。以上台帐已同步生成为独立文件 C:\Users\hao\Desktop\CEL文件\执行力台帐_0617.docx，请总经办存档备查。

六、本周工作要求与节点

| 编号 | 工作事项 | 责任主体 | 截止日期 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各区域补齐上周全部逾期反馈资料 | 华南/华东/长春/珲春 | 6月18日（周三） | 逐一对照12项工作提交书面反馈，不得遗漏 |
| 2 | 长春仓提交存量清零报告+新增积压周末防积压方案 | 长春仓运营团队 | 6月20日（周五） | 明确存量清零比例、新增1938包处理计划、周末排班及报关预备机制 |
| 3 | 各区域提交签入率提升专项方案 | 华南/华东/长春区域负责人 | 6月20日（周五） | 逐仓点分析下滑原因，制定最低达标线和达标时间表 |
| 4 | 揽收仓已扫描未签入439单紧急排查 | 各区域运营团队 | 6月18日（周三） | 逐票说明未签入原因和处理状态，确认无丢件风险 |
| 5 | 新疆口岸积压货物清运计划 | 相关运营团队 | 6月19日（周四） | 确认节点设定问题修复状态，明确清运时间表 |
| 6 | 扫描未签入存量（679票）清理明细 | 华南/华东/长春运营团队 | 6月18日（周三） | 提交存量明细及逐票处理进度 |
| 7 | 长春郑州72H调拨时效恢复方案 | 长春仓运营团队 | 6月20日（周五） | 分析69%低达标率成因，恢复至86%以上 |
| 8 | 坂田旧仓+肇庆签入率专项分析 | 华南仓运营团队 | 6月18日（周三） | 坂田说明新旧仓切换影响及恢复计划；肇庆说明100%→81%原因及上次遗留问题 |
| 9 | 下次例会 | 全体 | 6月24日（周三） | 统一核验本周所有工作的改善落地情况；再次出现全员逾期直接启动问责 |

本次会议严正要求：上周12项工作全员逾期为零，已构成严重执行缺失。本次会议为最后一次书面提醒，所有事项严格按照上述节点推进。逾期未反馈事项自动计入执行力台帐，直接纳入6月月度运营绩效考核扣分，不再另行催办。

（本资料由AI辅助生成，数据来源：Cel运营周例会议纪要26-6-10 / 昌恩运营指标异常改善分析_会议资料 / 用户补充更正）

（内容由AI生成，仅供参考）