CEL运营周例会宣讲资料

会议日期：2026年6月24日（周三）    |    主持人：总经办    |    编制：CEL运营管理专家

一、会议基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 会议日期 | 2026年6月24日（周三） |
| 会议时长 | 预计45分钟 |
| 主持人 | 总经办 |
| 参会人员 | 华南、华东、长春、珲春各区域仓库负责人及运营骨干 |
| 上次会议 | 2026年6月17日（CEL运营周例会议纪要26-6-17） |
| 数据基准 | 6月9日 → 6月16日 → 6月23日运营指标异常分析报告（三周趋势） |
| 管理原则 | 总部定标准、定节点、审方案、验结果；一线自主排查、自主分析、自主整改、自主落地 |
| 跟进机制 | 整改资料完整性、方案可行性、改善时效及落地质量纳入月度运营跟踪 |

二、上周工作追踪与执行跟进

执行进度提示：上周会议纪要（6月17日）中部署的9项需反馈的工作任务，经核查仅华东仓1项完成反馈，其余8项仍在跟进中。以下逐条标注当前状态，总经办将逐一协助推进。

| 序号 | 事项 | 责任主体 | 截止日期 | 当前状态 | 跟进说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各区域补齐上周全部逾期反馈资料 | 华南/华东/长春/珲春运营团队 | 6月18日 | 仅华东仓反馈，其余未反馈 | 华南/长春/珲春三区域均未提交书面反馈资料，总经办将重点协助 |
| 2 | 华南仓完成首轮整改（大件出仓遗漏83件→40件） | 华南仓运营团队 | 6月12日（上周延续） | 未反馈但指标已消除 | 遗漏降至0包（↓100%），效果显著，建议整理改善经验分享 |
| 3 | 华东仓完成首轮整改（多渠道遗漏63件→35件） | 华东仓运营团队 | 6月12日（上周延续） | 已反馈（唯一完成项） | 遗漏降至0包（↓100%），且提交了4项整改措施反馈，表现突出 |
| 4 | 珲春仓完成首轮整改（专线囤货750件→150件） | 珲春仓运营团队 | 6月12日（上周延续） | 未反馈且指标反弹 | 遗漏反弹至866包（↑477%），需重点关注和协助 |
| 5 | 长春仓提交存量清零报告+新增积压周末防积压方案 | 长春仓运营团队 | 6月20日 | 未反馈 | 存量清零比例不明，新增2202包积压，总经办将专项对接协助 |
| 6 | 各区域提交签入率提升专项方案 | 华南/华东/长春区域负责人 | 6月20日 | 未反馈 | 10个仓点仍不同程度不达标，总经办提供分析模板协助各区域制定方案 |
| 7 | 揽收仓已扫描未签入439单紧急排查 | 各区域运营团队 | 6月18日 | 未反馈 | 未签入降至280单（↓36.3%），趋势向好，建议各区域分享清理经验 |
| 8 | 长春郑州72H调拨时效恢复方案 | 长春仓运营团队 | 6月20日 | 未反馈 | 郑州69%→69%，连续三周不达标，总经办将重点协助长春仓分析恢复 |
| 9 | 坂田旧仓+肇庆签入率专项分析 | 华南仓运营团队 | 6月18日 | 未反馈 | 坂田旧仓已切换为光明仓，肇庆85%未恢复达标，总经办协助跟踪 |

长春仓新增积压专项分析：

| 维度 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 原定目标（6/17部署） | 6月20日前提交存量清零报告 + 新增积压周末防积压方案 |
| 6月23日实际遗漏（2202包） | 经核实，2202包为6.20-6.21日新产生大包，根因仍为周末海关休息影响报关 |
| 三周趋势 | 2228包(06.09存量)→1938包(06.16新增)→2202包(06.23新增)，新增积压持续产生 |
| 问题性质 | 长春仓连续三周为全口岸最大遗漏源（占总量100%），未能建立周末防积压常态化机制 |
| 跟进方向 | 总经办将专项对接长春仓运营团队，协助梳理周末排班和报关预备机制，推动清零目标达成 |

跟进小结：9项工作仅华东仓1项完成反馈，其余8项仍在推进中。总经办将与各区域逐一对接，重点协助长春仓、珲春仓、华南仓推动未完成事项。华东仓作为本周唯一完成反馈的区域，经验值得推广。

三、本周异常指标全景

3.1 大包出仓遗漏 — 三周对比

| 口岸 | 责任主体 | 6月9日遗漏量 | 6月16日遗漏量 | 6月23日遗漏量 | 三周变化 | 趋势判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 华南 | 华南仓运营团队 | 83包 | 40包 | 0包 | ↓51.8% → 消除 | 连续改善至消除 |
| 华东 | 华东仓运营团队 | 63包 | 35包 | 0包 | ↓44.4% → 消除 | 连续改善至消除 |
| 长春 | 长春仓运营团队 | 2228包（存量） | 1938包（新增） | 2202包（新增） | 新增→持续恶化 | 三周蝉联最大遗漏源（占总量100%） |
| 珲春 | 珲春仓运营团队 | 750包 | 150包 | 866包 | ↓80% → 反弹↑477% | 改善后严重反弹 |

3.2 扫描签入达标率 — 三周对比（10个仓点不达标）

| 区域 | 仓点 | 时效标准 | 6月9日 | 6月16日 | 6月23日 | 三周趋势 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长春 | 郑州 | 72H | 86% | 69% | 69% | 恶化后持平，连续3周不达标 | 持续不达标 |
| 长春 | 白沟 | 72H | 90% | 75% | 85% | 恶化后回升，但仍未恢复90% | 改善中 |
| 长春 | 湖南 | 96H | 88% | 82% | 82% | 恶化后持平，连续3周低于88% | 持续不达标 |
| 华东 | 宁波 | 24H | 96% | 89% | 84% | 持续恶化，跌破85% | 持续恶化 |
| 华东 | 义乌 | 24H | 62% | 66% | 64% | 反复，连续3周低于70% | 长期低位 |
| 华东 | 杭州 | 24H | 94% | 88% | 86% | 持续下滑 | 持续下滑 |
| 华南 | 光明 | 24H | 80%（坂田） | 41%（坂田旧仓） | 90%（光明仓） | 仓点切换，光明刚达90% | 刚达标 |
| 华南 | 润佰 | 24H | 86% | 81% | 82% | 低位徘徊 | 持续不达标 |
| 华南 | 肇庆 | 24H | 100% | 81% | 85% | 反复，未恢复100% | 未恢复 |
| 华南 | 佛山 | 24H | 99% | 88% | 88% | 下滑后持平，连续2周未达90% | 持续不达标 |

3.3 签入签出达标情况

| 区域 | 时效标准 | 6月9日 | 6月16日 | 6月23日 | 趋势 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 华南签出 | 6H | 97% | 97% | 97% | 稳定 |
| 华东签出 | 6H | 92% | 90% | 95% | 改善恢复 |
| 长春签出 | 6H | 99% | 99% | 99% | 稳定 |
| 珲春物流部签出 | 4H | 83%（异常） | 92% | 92% | 恢复正常 |
| 珲春畅达签出 | 4H | 91% | 92% | 98% | 改善 |

运输断更：四条主干线路（长春→珲春、长春→绥芬河、东莞→霍尔果斯、宁波→霍尔果斯）四周均为暂无异常。

3.4 持续问题（6月16日暴露，6月23日仍在持续）

| 编号 | 问题 | 详情 | 责任主体 | 关注等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 揽收仓已扫描未签入 | 华南116单+华东126单+长春38单=280单（较上周439单↓36.3%），但华东YIWU仓36单突出 | 各区域运营团队 | 高 |
| N2 | 长春仓大包出仓遗漏2202包 | 连续三周全口岸最大遗漏源，6.20-6.21新增大包，周末海关影响持续 | 长春仓运营团队 | 最高 |
| N3 | 珲春仓大包遗漏反弹866包 | 150包→866包（↑477%），改善后严重反弹，吞没前期全部改善成果 | 珲春仓运营团队 | 高 |
| N4 | 义乌签入率64%连续3周低于70% | 62%→66%→64%，三周无实质改善，华东仓反馈措施落地效果待验证 | 华东仓运营团队 | 中 |
| N5 | 宁波签入率84%跌破85% | 96%→89%→84%，连续三周下滑，创历史新低 | 华东仓运营团队 | 高 |
| N6 | 郑州签入率69%连续3周不达标 | 86%→69%→69%，郑州为长春最大揽收仓，长期不达标影响面大 | 长春仓运营团队 | 高 |

四、重点议题

议题一：全员执行跟进 — 上周9项工作仅华东仓1项完成反馈

优先级：最高    |    责任人：华南/华东/长春/珲春四区域负责人    |    协同：总经办逐一对接

- 上次例会（6/17）部署的9项需反馈工作，截止6/24仅华东仓1项完成，执行率约11%

- 华南/长春/珲春三区域连续两周零反馈，需要我们一起找到阻塞点

- 总经办将与各区域逐一对接，了解进展中的困难，协调资源协助推进

议题二：长春仓 — 连续三周全口岸最大遗漏源，新增2202包

优先级：最高    |    责任人：长春仓运营团队    |    协同：总经办专项对接

- 三周遗漏趋势：2228包(06.09)→1938包(06.16)→2202包(06.23)，新增积压持续产生

- 连续三周成为全口岸最大遗漏源（华南/华东已清零），占本周遗漏总量100%

- 根因明确：周末海关休息影响报关，但长春仓连续三周未能建立周末防积压常态化机制

- 6/17会议要求6/20前提交的存量清零报告+防积压方案至今未反馈，总经办将专项协助

议题三：珲春仓 — 大包遗漏从150包反弹至866包

优先级：高    |    责任人：珲春仓运营团队    |    协同：总经办协助分析

- 三周趋势：750包(06.09)→150包(06.16,↓80%)→866包(06.23,↑477%)

- 反弹原因需珲春仓尽快查明并反馈：是白俄囤货复发还是俄信捷新问题

- 6/17会议要求6/20前补交的核验报告至今未反馈，总经办将协助珲春仓梳理复盘

议题四：扫描签入达标率持续恶化 — 10个仓点不达标

优先级：高    |    责任人：各区域负责人    |    协同：总经办提供分析模板

- 不达标仓点从上周9个扩至10个（新增光明刚达90%线），无区域提交专项反馈

- 最严重：郑州69%（连续3周）、义乌64%（连续3周）、宁波84%（跌破85%）

- 唯一改善：白沟75%→85%（↑10pp），但仍未恢复90%

议题五：华东仓整改反馈 — 唯一完成反馈的区域，措施待验证

优先级：中    |    责任人：华东仓运营团队    |    说明：正向标杆，经验可推广

| 整改措施 | 目标 | 实施时间 | 本周效果验证 | 评估 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12小时仓内转运制，24H内装车完成 | 解决出仓遗漏超时 | 6月17日 | 出仓遗漏63→35→0包，已消除 | 有效 |
| 义乌扫描后第一时间装车转运 | 提升义乌24H调拨达标率 | 已实施 | 义乌62%→66%→64%，仍未达标 | 待强化 |
| Yandex/WB专人专项12H完成签出 | 提升24H签出率 | 已实施 | 华东签出90%→95%，改善 | 有效 |
| 优化揽收仓交接流程+面单破损管控 | 降低未签入率 | 2周内完成 | 华东未签入220→126单（↓42.7%） | 改善中 |

议题六：华南/华东大包出仓遗漏双双清零 — 正向标杆

优先级：参考学习    |    责任人：华南仓/华东仓运营团队（分享经验）

- 华南：83→40→0包，三周持续改善至消除

- 华东：63→35→0包，三周持续改善至消除，且为唯一完成反馈的区域

- 建议华南仓、华东仓整理改善经验，供长春仓、珲春仓参考借鉴

五、重点跟进事项

以下事项因未按上周会议确定的时间节点完成反馈，列入重点跟进清单。本清单定位为督促、协助、跟进，目标是与各区域一起发现问题、分析根因、推动改善闭环。总经办将通过主动沟通、协调资源、经验分享等方式协助各区域推进。

| 编号 | 待跟进事项 | 责任主体 | 原定节点 | 当前状态 | 跟进措施 | 协助资源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 华南/长春/珲春均未提交问题成因分析及整改方案 | 华南/长春/珲春运营团队 | 6月11日（延续） | 三区域方案资料均未按节点反馈 | 本次会议现场逐一对接；未完成部分24小时内由总经办协助梳理 | 总经办提供分析模板和过往案例 |
| T2 | 华南/珲春均未提交首轮整改书面反馈 | 华南/珲春运营团队 | 6月12日（延续） | 华南遗漏已消除但反馈缺失；珲春反弹866包无反馈 | 本周五前补齐整改报告，总经办协助整理 | 参考华东仓反馈模板 |
| T3 | 长春仓：存量清零报告+防积压方案未提交，新增2202包 | 长春仓运营团队 | 6月20日 | 存量清零比例不明；新增2202包周末积压 | 本次会议现场对接；总经办专项协助梳理方案 | 总经办派专人对接协助 |
| T4 | 长春仓：清理进度资料+完整整改资料均未提交 | 长春仓运营团队 | 6月13日（延续） | 两份资料均缺失，逾期11-12天 | 本次会议现场对接，总经办协助补齐资料 | 总经办协助资料整理 |
| T5 | 揽收仓已扫描未签入存量清理未反馈（439单→280单） | 华南/华东/长春运营团队 | 6月18日 | 存量下降36.3%但清理明细及排查反馈缺失 | 本周三前提交存量清理明细，逐票说明处理进度 | 总经办提供未签入分析维度参考 |
| T6 | 扫描签入达标率全面恶化，无区域提交专项方案 | 各区域负责人 | 6月20日 | 10个仓点不达标，无一区域提交分析报告 | 各区域本周五前提交签入率提升专项方案 | 总经办提供统一分析模板和改善案例 |
| T7 | 长春郑州72H调拨达标率持续不达标（86%→69%→69%） | 长春仓运营团队 | 6月20日 | 连续三周不达标，无专项反馈 | 本周五前提交调拨时效专项分析及恢复方案 | 总经办协助数据分析 |
| T8 | 华南肇庆签入率100%→81%→85%未恢复 | 华南仓运营团队 | 6月18日 | 虽有回升但未恢复100%，无专项反馈 | 本周三前提交肇庆专项分析报告 | 总经办协助数据复盘 |
| T9 | 珲春仓：核验反馈缺失+大包遗漏反弹866包 | 珲春仓运营团队 | 6月20日 | 指标严重反弹（↑477%），核验报告未提交 | 本周五前补交核验报告+反弹原因分析 | 总经办协助复盘分析 |

以上事项总经办将逐一主动沟通、协调资源，与各区域一起推动改善闭环。跟进情况将月度汇总通报，供管理层参考。

六、本周工作要求与节点

| 编号 | 工作事项 | 责任主体 | 截止日期 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各区域补齐全部逾期反馈资料 | 华南/华东/长春/珲春 | 6月25日（周三） | 逐一对照9项工作提交书面反馈，不得遗漏；总经办提供模板协助 |
| 2 | 长春仓提交存量清零报告+周末防积压方案+新增2202包成因分析 | 长春仓运营团队 | 6月27日（周五） | 明确存量清零比例、新增2202包处理计划、周末排班及报关预备机制 |
| 3 | 珲春仓提交大包遗漏反弹原因分析（150→866包） | 珲春仓运营团队 | 6月25日（周三） | 区分白俄囤货复发与俄信捷新问题，逐项说明原因及恢复计划 |
| 4 | 各区域提交签入率提升专项方案 | 华南/华东/长春区域负责人 | 6月27日（周五） | 逐仓点分析下滑原因，制定最低达标线和达标时间表 |
| 5 | 揽收仓已扫描未签入280单紧急排查 | 各区域运营团队 | 6月25日（周三） | 逐票说明未签入原因和处理状态，确认无丢件风险 |
| 6 | 华东仓提交义乌64%/宁波84%专项提升方案 | 华东仓运营团队 | 6月27日（周五） | 义乌突破70%最低线，宁波恢复至90%以上，逐项制定措施 |
| 7 | 长春郑州72H调拨时效恢复方案 | 长春仓运营团队 | 6月27日（周五） | 分析69%低达标率成因，恢复至86%以上 |
| 8 | 华南仓提交肇庆签入率恢复方案（目标100%） | 华南仓运营团队 | 6月25日（周三） | 说明100%→81%→85%原因，制定恢复至100%的时间表 |
| 9 | 华南仓/华东仓整理大包出仓遗漏清零改善经验 | 华南仓/华东仓运营团队 | 6月27日（周五） | 形成可推广的改善手册，供长春仓/珲春仓参考 |
| 10 | 下次例会 | 全体 | 7月1日（周三） | 统一回顾本周所有工作的改善落地情况，分享各区域进展和经验 |

本次会议要求：上周9项工作仅1项完成反馈，华南/长春/珲春三区域连续两周零反馈，我们需要一起找到根本原因和解决方案。总经办将主动与各区域逐一对接，了解困难、协调资源、分享华东仓等优秀经验，帮助各区域提升执行效率。所有事项请各区域严格按节点推进，总经办全程跟进协助，共同推动改善闭环。