CEL&Ozon周例会议纪要

| 会议信息 | 详细内容 |
| --- | --- |
| 会议日期 | 2026年6月8日 |
| 会议时长 | 55分钟（00:00-55:14） |
| 会议形式 | 线上会议 |
| 参会单位 | CEL畅达（CE Logistics）、Ozon平台、Rocket团队 |
| 中方参会人员 | 包总、杨总、运营团队 |
| 俄方参会人员 | Yana |
| 纪要编制时间 | 2026年6月9日 |

为高效解决中俄跨境电商物流履约、系统对接、清关合规、财务结算、异常订单处置等核心业务痛点，打通双方信息壁垒、统一业务执行标准、压实问题整改责任，CEL畅达联合Ozon平台、Rocket团队召开线上专项业务协调会议。会议逐项复盘现阶段存量问题、核实问题成因、磋商解决方案，明确各方责任、整改标准及落地时限。本纪要为三方后续业务执行、对账核验、问题整改、进度跟进的正式合规依据。

## 一、订单报备与清关状态同步问题

### 1.1 204轨迹大包号未展示异常

部分订单已完成清关流程，但Rocket后台未同步生成对应批次大包号，出现物流轨迹展示缺失问题。经中方技术团队核查，系统已正常完成大包号创建及报文推送，本地数据无异常。判定问题为平台端数据校验、页面展示故障，由平台技术团队排查根源并完成修复。

### 1.2 分件中心送达精准度争议

平台反馈约1%订单存在分件中心送达错误问题。中方核实确认，货物实际送达分区完全合规，差异仅为同一分区内不同分件中心匹配偏差，不属于跨分区错发履约问题。后续由中方渠道专员核查订单实际送达点位，完成问题最终核验确认。

## 二、物流时效与SLA核算管理

### 2.1 积压订单SLA判定及优化情况

双方统一积压订单判定标准：以历史80%订单6天履约时效为基准，订单累计履约时效超基准即判定为积压订单。现阶段平台大量订单履约时效达7.5天，积压异常问题持续数周。为优化履约时效，中方自6月2日完成系统逻辑升级，将原出库节点推送调整为包裹入库即推送物流节点，新入网订单时效问题已显著改善，平台将持续跟踪后续数据表现。

### 2.2 FBS前端时效展示逻辑异常

平台前端存在时效展示逻辑错乱问题，同一商品Standard标准配送时效（6月25日）晚于Economy经济配送时效（6月23日），与实际运输规则、履约时效相悖。该异常导致卖家优先放弃Standard配送服务，扰乱平台配送产品结构及物流履约体系。中方已留存异常截图并同步平台，由平台负责人核实整改。

### 2.3 FBP与FBS时效展示差异异常

平台存在FBP模式展示时效普遍长于FBS模式的不合理现象。双方约定，由FBP业务负责人于6月11日（周三）FBP专项周会中，展示全量时效统计数据，核查差异成因并统一反馈整改结论。

## 三、财务结算与罚款争议问题

### 3.1 违规罚款核算规则争议

中方核查发现，4月报备的C区Standard渠道货物已按平台要求调整履约至A区，但平台核算超时罚款时，仍沿用原始C区分区计划统计标准，涉及9万余单问题订单，且全部按最高标准计罚，核算结果与实际履约情况不符。后续待平台提供最新全量罚款清单，双方逐单核对差异，统一核算标准并修正异常罚款。

### 3.2 体积重上限规则导致发运异常

Big、Primo Big渠道平台设置30公斤体积重上限，部分包裹实际体积重达50公斤，触发平台报文推送失败，导致订单无法正常履约发运。为统一双方系统规则、减少业务异常，需平台明确两大渠道30公斤体积重上限是否为统一标准。中方将依据平台最终规则同步升级本地系统，对超标包裹执行拦截拒运；同时中方IT将推送超30公斤测试订单，留存报错报文后同步平台核查定位问题。

### 3.3 Rocket赔付账单确认滞后

Rocket赔付账单核对工作停滞近一个月，未完成有效确认。会议期间已在专项工作群对接Rocket负责人，对方承诺立即跟进账单核对、确认及回款推进工作。

## 四、出口报关合规风险（紧急事项）

### 4.1 订单1卢布超低货值异常

平台批量下发1卢布超低申报货值订单，商品实际售价、开票金额均远高于申报金额，若按此完成出口报关，将产生重大海关合规风险，为本次会议最高优先级紧急整改事项。平台初步排查，异常或由商家折扣、积分抵扣导致实付金额极低，真实实付1卢布订单无合规风险。中方已同步异常订单清单至工作群，由平台优先核查订单真实支付情况，快速整改货值异常问题，彻底规避报关风险。

## 五、异常订单处置与违规管理

### 5.1 dropoffcode节点推送异常修复

原有系统逻辑为包裹出库后推送dropoffcode节点，部分问题包裹出库后被拦截，导致节点推送失败、物流轨迹缺失。目前中方已完成系统优化，调整为包裹入库验收后即刻推送对应节点，彻底解决该类轨迹异常问题。

### 5.2 品名实物不符订单自主取消权限申请

过往品名与实物不符的异常订单，仅支持平台单方取消操作，导致异常订单长期滞留仓库，造成仓储积压、履约成本损耗。中方申请开通自主取消权限，通过标准化代码操作处置异常订单。平台建议采用“卖家非法行为”原因码，并承诺当日确认可使用的具体代码，同步中方落地执行。

### 5.3 平台API误取消正常订单

4笔轮胎品类正常可清关订单，入仓后被平台API以“进口清关失败”无依据取消。物流端未反馈任何清关异常，该系统误操作引发市场不实传言，造成CEL物流品牌口碑负面影响。平台已安排技术团队专项核查，初步判定为系统Bug，将尽快定位问题并修复。

## 六、渠道运营与系统机制问题

### 6.1 跨境店货物直交Rocket合规风险

部分商家以中国营业执照注册Ozon跨境店，未通过CEL畅达履约，直接在莫斯科本地将货物交付Rocket分拣。该类订单无CEL物流轨迹，导致中方无法出具对应关税、清关文件，存在平台合规处罚风险。中方提请平台新增校验机制，要求Rocket扫描中国跨境包裹前，必须匹配有效中国物流轨迹，杜绝违规直交行为。平台将组织技术团队研讨机制方案，同时核实涉事商家情况。

### 6.2 Rocket抵达时间数据失真

部分订单存在物流时间错乱问题，典型案例为5月3日已完成Rocket扫描签收，系统显示抵达时间为5月7日。初步判定原因为订单批次分流至不同分拣中心，系统取数口径不统一。后续由中方渠道专员核查具体订单，核实数据异常成因。

### 6.3 分区时效计算基准争议

存在平台分区与实际履约分区不匹配问题：平台标注订单履约分区为C区，但实际规划履约分区为无配送能力的E区，系统仍按C区标准核算时效，导致时效统计失真、产生无效超时罚款。后续由双方业务及技术部门对接，明确统一分区时效核算基准。

## 七、商家运营相关问题

### 7.1 批量SKU侵权下架申诉难题

某商家2000余个AI生成内容SKU被举报侵权批量下架，商家提交部分举证材料后，仅少量SKU临时恢复，且短时间内再次下架。平台要求逐一对SKU提交举证材料，申诉工作量极大。平台解决方案：由商家自主对接平台技术支持，提交SKU标准样图，办理批量申诉恢复。

## 八、独联体国家业务异常处理

商家配置哈萨克斯坦、白俄罗斯等独联体国家物流渠道时，出现参数报错、配置失效等问题。平台告知，独联体业务专属负责人休假期间，所有相关问题统一由Alexandra（亚历山德拉）对接处置。后续由中方运营在CIS专项工作群对接对接人，排查并解决渠道参数异常问题。

## 九、会议决议落地台账

| 序号 | 决议事项 | 责任主体 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核查1卢布货值异常订单清单，处置报关合规风险 | 平台方 | 紧急 |
| 2 | 排查204大包号展示异常成因，完成系统修复 | 平台技术团队 | 尽快 |
| 3 | 核验订单实际送达分件中心，确认错发争议问题 | 中方渠道专员 | 待反馈 |
| 4 | 明确Big/Primo Big渠道30kg体积重上限规则，双方同步系统逻辑 | 平台方、中方IT | 近期 |
| 5 | 确认品名实物不符订单专用取消代码并同步中方 | 平台方 | 当日确认 |
| 6 | 核查API误删正常订单系统Bug并完成修复 | 平台技术团队 | 尽快 |
| 7 | 研讨跨境店货物直交Rocket后台校验管控机制 | 平台技术团队 | 持续推进 |
| 8 | FBP周会公示时效数据，答复FBP/FBS时效差异问题 | FBP负责人 | 2026年6月11日 |
| 9 | 推进Rocket赔付账单核对、确认及落地工作 | Rocket团队 | 立即执行 |
| 10 | 对接Alexandra处置独联体国家渠道参数异常问题 | 中方运营团队 | 当日推进 |

## 十、附件及待流转材料清单

1. 一卢布货值异常订单清单（中方已同步工作群）

2. API异常取消的4笔轮胎订单单号（中方已同步工作群）

3. FBS时效展示异常截图（中方已同步工作群）

4. 体积重超标测试订单报错报文（待中方IT测试后补充）

5. 侵权SKU申诉沟通举证截图（待CEL畅达整理下发）

6. 面单规则更新清单（待平台更新后下发）

7. 最新罚款明细对账清单（待平台更新后下发核对）

## 十一、后续会议安排

下次专项协调会议暂定2026年6月11日召开，重点复盘本次会议决议落地进度、核查各类异常问题整改结果、推进历史遗留业务问题闭环。

纪要编制：总经办

编制日期：2026年6月9日

原始依据：2026.6.8会议录音（时长55分14秒）

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）