CEL&Yandex运营周会纪要

## 一、会议基本信息

| 项目 | 详情 |
| --- | --- |
| 会议日期 | 2026年6月10日（星期三） |
| 有效会议时长 | 约51分钟 |
| 参会部门/人员 | 中方运营团队、俄方运营团队（Yandex渠道/Logistics）、渠道管理部、财务部；核心参与人：Denis（俄方）、小玉（中方运营）及渠道、财务同事 |
| 主持人 | 中方运营负责人 |
| 会议核心议题 | 未支付关税订单积压、MBI渠道时效恢复、订单取消退回流程与60状态码规范、Economy卡车渠道时效与运力、Yandex仓库货物处理 |

## 二、核心议题讨论详情

### （一）未支付关税订单积压问题

#### 1. 数据现状

| 统计指标 | 具体数据 |
| --- | --- |
| 上周积压峰值 | 约1500单 |
| 当前积压总量 | 约900单 |
| 积压持续时长 | 2-3周 |
| 其他渠道同类积压量 | 约100单（远低于本渠道） |
| 关税支付期限 | 海关通知发起后20天内 |
| 订单有效期 | 30天，超期自动进入取消流程 |

#### 2. 问题成因分析

一是滞留订单物流状态更新异常，仅显示“已离开首公里仓库”，海关端无后续进度反馈，无法追踪订单实时状态；二是存在客户未收到关税催缴SMS通知的情况，初步判定通知系统存在故障隐患；三是客户操作不规范，私自将护照截图发送给卖家，既存在个人信息泄露风险，且卖家无权限代为上传资料，操作无效；四是护照官方上传链接曾出现404报错，俄方自查暂未复现该问题，故障根因待排查。

#### 3. 待办执行事项

| 序号 | 工作事项 | 责任方 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制作900单关税积压订单完整清单并同步俄方团队 | 中方运营 | 当日 |
| 2 | 全面核查关税催缴SMS发送记录与系统通知链路，反馈核查结果 | 俄方（Denis） | 当日回复 |
| 3 | 联合验证护照上传链接可用性，排查404问题根本原因 | 中俄双方联合 | 本周内 |
| 4 | 链接验证无误后，为全部积压订单重新触发关税催缴SMS | 俄方 | 链接验证后1个工作日内 |

### （二）MBI渠道时效恢复情况

#### 1. 渠道时效标准

| 渠道类型 | 标准时效 | 备注说明 |
| --- | --- | --- |
| MBI Combi | 15天 | 卡车运至俄罗斯境内后转空运配送 |
| MBI夏季标准 | 12天 | 当前渠道执行恢复目标 |
| MBI旺季标准 | 10天 | 下周冲刺优化目标 |

#### 2. 当前运营现状

此前受Busyriskaya、Vladik两大口岸海关货物积压影响，渠道海关放行时效翻倍，整体配送延误。目前俄方已动态切换至通行效率更高的口岸，海关处理耗时稳定至3.5天（海关仓库至机场），口岸拥堵问题彻底解决。

#### 3. 结论与运营安排

一是MBI渠道已完全恢复至12天夏季标准时效，6月1日入仓订单可按时履约，6月7日入仓订单预计6月19-20日完成送达；二是下周持续优化链路，力争达成10天旺季时效标准；三是本周末将通过实际到货数据核验时效恢复效果；四是渠道时效已达标，可全面正常接单运营。

### （三）订单取消/退回流程及60状态码规范

#### 1. 两类取消场景操作标准

| 对比维度 | 场景一：平台/卖家取消，订单在途 | 场景二：海关拒放/我方主动拦截退回 |
| --- | --- | --- |
| 触发条件 | 平台、卖家发起订单取消，订单已离开海关处于在途状态 | 海关判定禁止入境（危险品等）、我方主动拦截订单退回 |
| 是否抵达莫斯科仓库 | 是，正常送达 | 否，无法送达 |
| 60状态码要求 | 无需上传60状态码 | 必须上传60状态码，标注对应退回原因 |
| 俄方需提供信息 | 莫斯科仓库预计到达时间（ETA） | 60状态码+退货说明+退货物流信息 |
| 后续处理方式 | 仓库签收后分拣至退货区，统一批量退回 | 我方系统同步取消订单，无需等待货物到仓 |

#### 2. 统一操作规范共识

第一，俄方回复订单查询时，禁止单一回复“订单已取消”，需明确订单流向：可抵达莫斯科仓库的，必须提供预计到仓时间；无法到仓的，需上传60状态码并详细说明取消原因及退货方向。第二，所有已取消订单均纳入中方常态化监控，未按时履约的订单将直接发起索赔流程。第三，统一行业规范关键词：Prohibited Item（禁止进口商品）、Return to Seller（退回卖家）、Cancelled by Platform（平台取消）。第四，中方运营已全员确认规范标准，后续严格落地执行。

### （四）Economy卡车渠道时效与运力

#### 1. 时效数据（统计周期：2026年5月25日-6月7日）

本次统计样本为50单前舱订单，渠道时效区间10-17天，平均时效11天，优于18天的目标时效，整体时效达标，配送效率良好。

#### 2. 运力整体评估

线路层面，乌苏里至莫斯科卡车线路发车正常，无运力瓶颈；口岸层面，海关口岸运输车辆储备充足，发车顺畅无积压；仓储操作层面，Yandex专属货运场地独立存放、正常处理货物，无滞留积压情况。

#### 3. 运营结论

Economy卡车渠道时效、运力均达标，无需额外调配资源干预。中方将持续监测前舱订单时效数据，跟踪季节变化对配送时效的优化影响。

### （五）Yandex仓库货物处理

#### 1. 当前运营状态

Yandex仓库货物处理流程顺畅，无货物积压问题；已划定专属货运存放场地，实现货物专项管理；目前国内段配送预估时效为23天。

#### 2. 待确认事项

| 序号 | 待确认事项 | 责任方 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉取Yandex仓库实际接收数据，统计国内段完整真实时效 | 中方运营 |
| 2 | 结合真实数据，评估23天预估时效的偏差情况 | 中方运营（数据出具后） |

## 三、会议正式决议事项

| 编号 | 决议内容 | 责任方 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 俄方完成SMS发送记录核查，同步核查结果 | 俄方（Denis） | 2026-06-10 |
| R2 | 中方输出900单关税积压订单清单并同步俄方 | 中方运营 | 2026-06-10 |
| R3 | 链接核验无误后，俄方重新触发积压订单关税催缴短信 | 俄方 | 链接验证后1个工作日 |
| R4 | MBI渠道按照12天夏季时效标准正常接单运营 | 全渠道 | 立即生效 |
| R5 | 严格执行订单取消双场景规范，按要求反馈ETA或60状态码 | 俄方运营 | 立即生效 |
| R6 | Economy卡车渠道按18天目标时效运营，持续监测时效数据 | 渠道管理部 | 持续执行 |
| R7 | 中方拉取Yandex仓库国内段完整时效数据，下次周会前反馈 | 中方运营 | 下次周会前 |

## 四、后续重点跟进事项

| 编号 | 跟进事项 | 跟进人 | 完成/跟进时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| FU-1 | 排查并修复护照上传链接404故障，彻底解决系统问题 | 中俄双方联合 | 2026-06-13 |
| FU-2 | 核验MBI渠道周末到货数据，最终验证时效恢复效果 | 中方运营 | 2026-06-15 |
| FU-3 | 持续监测Economy前舱订单时效，跟踪时效优化空间 | 中方运营 | 持续跟进 |
| FU-4 | 整理提交Yandex仓库国内段完整时效统计数据 | 中方运营 | 下次周会 |
| FU-5 | 核实会议末尾提及的财务群相关需求 | 财务部 | 待确认 |

## 五、纪要编制说明

本纪要基于会议录音转写内容整理而成，会议中俄语内容已精准翻译为中文；已剔除转写冗余内容、识别误差等无效信息，将口语化表述统一规范为书面正式用语，保障内容准确、严谨、规范。