CEL&ozno周例会议纪要

2026年6月12日

## 一、会议基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 会议日期 | 2026年6月12日（星期五） |
| 会议时长 | 约65分钟 |
| 会议主题 | CEL畅达与俄罗斯平台关于供货运输问题的沟通会 |
| 参会方 | CEL畅达（运营、物流团队）、俄罗斯平台方 |
| 参会人 | 平台方：Nastia、Denis、Lena、Yana、Anna、Maksim；中方：CEL畅达运营及物流代表 |
| 主要议题 | 首公里时效延迟、订单取消率异常、状态码/事件传递故障、FBP时效、1卢布活动报关、品名不符、ABCD通讯切换、罚款更新 |

## 二、首公里运输时效延迟问题

### 2.1 问题现状

平台方Nastia反馈，本周CEL畅达首公里运输出现积压问题，首公里标准时效为5天（节点105→107），当前时效延长至7天，整体超时1-2天。针对该问题，CEL畅达核查后说明，货物实际物理运输流程正常、无滞留积压，时效延迟并非货物运输卡顿导致，核心问题为物流状态码传递延迟，属于系统状态积压，而非实物运输故障。目前除轨迹状态传递存在滞后外，其余运输流程均正常，SLO指标已呈现稳步提升态势。

### 2.2 延迟核心原因

CEL畅达综合核查排查，本次首公里状态延迟主要源于三方面问题：一是内部运输环节存在效率瓶颈，部分流程衔接耗时较长；二是仓库端出现阶段性货物囤货、短暂积压情况；三是部分包裹在分拣中心被临时扣留，需依据卖家策略审核完成后方可放行，产生额外时间损耗，间接加剧状态传递滞后问题。

### 2.3 优化进展及会议结论

CEL畅达已于本周完成相关问题优化整改，预计下周可看到明显改善效果。会议最终确认：本次首公里时效延迟为系统状态传递故障导致，货物物理运输全程正常，后续双方将持续跟踪，验证优化效果。

## 三、订单取消率异常问题

### 3.1 数据差异情况

对比平台整体数据，CEL畅达SELL端订单取消率显著偏高，远超平台平均水平，具体数据如下：CEL端订单取消率1.7%，平台整体平均取消率0.8%，CEL取消率为平台均值的2倍以上，异常问题突出。

### 3.2 异常原因分析

平台方Denis结合后台数据，明确本次取消率异常的三大核心原因：一是Moltvene环节频繁出现出口拒绝情况，为订单取消的主要诱因；二是系统存在禁运商品误判漏洞，湿巾等普通合规商品被错误判定为禁运品，导致订单取消；三是部分卖家未按要求将货物运送至揽收点，订单无实际揽收记录，最终触发系统自动取消。

### 3.3 双方处理方案及承诺

平台方提出核心要求，需CEL畅达逐单核查异常取消订单，明确每单取消具体原因，倒逼卖家端规范发货流程、完成问题整改。针对该要求，CEL畅达正式承诺：2026年6月13日前完成全部异常取消订单核查工作，按单个posting逐一梳理原因并回复，同步将核查邮件抄送Nastia、Lena；同时配合平台核实商品卡片屏蔽规则及禁运判定逻辑，协助优化系统误判问题。

## 四、状态码/事件传递故障问题

### 4.1 整体问题概况

平台方Nastia指出，物流事件传递延迟并非突发问题，此前已多次出现同类故障。CEL畅达确认系统确实存在状态传递延迟现象，本次会议针对各类状态码故障逐一核对排查。

### 4.2 各类状态码故障明细及处理进展

| 状态码/事件类型 | 问题描述 | CEL反馈及举证 | 当前处理状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 204 | 物流状态传递延迟或传递失败 | 核查相关订单示例后确认，已按时完成事件传递，可提供完整日志及posting凭证 | 待平台方核查日志确认 |
| 303 | 1. 部分已取消订单触发303状态传递时系统报错；2. 部分订单CEL端显示已按时成功传递状态 | 提供含posting 609在内的两批订单示例及对应系统日志 | 待平台方核查确认 |
| Import Customs Start | 首次执行该操作时，系统方法出现报错故障 | 已推送问题订单示例，供平台核对排查 | 待平台方核查确认 |
| Import Customs End | 与Import Customs Start存在同类系统报错问题 | 确认故障一致，已提交相关问题示例 | 待平台方核查确认 |
| 报关行名称与海关地点 | 传递的相关信息不完整、要素缺失 | 已初步回复，但内容清晰度不足，需后续补充澄清 | 待CEL进一步澄清完善 |

### 4.3 取消订单状态传递补充说明

CEL畅达补充说明，部分订单出现状态码无法正常传递的情况，存在客观合理原因：一是部分订单已由俄罗斯平台提前取消，CEL端无后续状态传递操作入口；二是部分订单因卖家未将货物送达揽收点，无实际揽收物流轨迹，订单后续自动取消，此类订单同样无法完成状态码传递。

## 五、其他运输及物流相关问题

### 5.1 分拣中心混送问题

问题成因：国内运输卡车单次载货约120方，货物抵达俄罗斯后，仅可卸入容积80方的俄方分拣小车，剩余同批次货物需顺延至下一批次配送，导致部分包裹未送达申报的指定分拣中心（SC）。处理情况：CEL畅达已与ROCKET完成沟通对接，对方认可该配送安排，问题已达成解决方案。

### 5.2 Drop Code传递逻辑优化

旧版逻辑：仅当订单货物到达收货点后，系统才触发Drop Code传递；新版优化逻辑：订单离开收货点即启动Drop Code传递，提前节点规避信息遗漏。针对不符合OVH标准、包装破损的异常包裹，团队将优先对接卖家处理，部分问题订单需顺延至下周完成处置。该新逻辑已于2026年6月3日正式上线运行，预计1-2周可落地见效，双方一致确认本次逻辑优化有效，可保障事件传递无遗漏。

### 5.3 1卢布活动报关合规问题

问题背景：平台推出“先积分后1卢布支付”营销活动，订单页面显示支付金额为1卢布，实际订单金额由积分抵扣，每日涉及有效订单5000-6000单。核心矛盾：海关申报要求按照商品真实货值申报，1卢布名义金额无法正常通关；平台方支持按商品实际售价报关，但平台系统未向物流商下发订单真实价格，CEL端每日处理订单超30万单，人工逐单核查成本极高、无法落地。风险提示：该问题存在中俄双向报关合规风险，单价200欧元以上的活动商品合规风险尤为突出。处理进展：平台方Yana承诺内部核实活动规则及价格下发机制，将于下周组织专项专题会议，专项解决该问题。

### 5.4 申报品名与实物不符问题

问题现象：清关行开箱查验时发现大量订单申报信息与实物不符，典型案例为申报手机实际为卡片、申报游戏机实际为耳机/鼠标等，严重影响清关效率。处理方案：平台方Yana确认将全面核查违规卖家，对违规店铺实施封禁惩处；后续CEL畅达排查发现品名不符订单后，需整理问题清单、拍摄实物照片同步至Yana，由平台统一执行订单取消及卖家处罚操作。

### 5.5 FBP渠道时效异常问题

问题现状：平台监测发现Economy渠道运输时效优于Standard渠道，不符合常规物流时效逻辑，平台方明确提出整改要求，若时效问题无改善，将隐藏CEL相关物流渠道。CEL反馈：温春仓货物积压问题已逐步解除，渠道时效已呈现好转趋势，但平台近期监测数据未体现明显优化。跟进安排：CEL畅达将内部全面复查FBP渠道近期时效数据，于下周三前向平台方反馈核查结果及整改方案。

### 5.6 ABCD区域切换问题

平台方Maksim现场承诺，2小时内更新并提供最新版ABCD信息；同时明确当前GBS仓库暂不支持包裹配送服务，后续将同步更新相关权限及适配信息。

### 5.7 罚款信息更新问题

平台方在更新商户及物流罚款信息过程中遭遇技术故障，目前正在紧急排查修复。待罚款信息更新完成后，将单独给予CEL畅达三天数据校验周期，确保罚款数据准确无误。

### 5.8 揽收点地址更新核实问题

因前期地址更新核查无有效依据，CEL畅达要求平台方重新发送6月1日揽收点地址更新表格，用于核实地址修改是否正式生效，保障后续揽收配送精准度。

## 六、会议决议事项

| 序号 | 决议内容 | 责任方 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 跟进首公里状态传递延迟优化效果，持续跟踪验证系统整改成效 | CEL畅达 | 2026年6月19日前 |
| 2 | 逐单核查异常取消订单，明确取消原因并正式回复Nastia、Lena | CEL畅达 | 2026年6月13日 |
| 3 | 核查204、303、Import Customs系列状态码故障日志及订单示例 | 平台方 | 待定 |
| 4 | 跟踪Drop Code新逻辑运行情况，1-2周后双方联合评估优化效果 | CEL畅达+平台方 | 2026年6月26日前 |
| 5 | Maksim提供最新版ABCD通讯更新信息 | Maksim（平台方） | 2026年6月12日（2小时内） |
| 6 | 复盘FBP渠道近期时效数据，出具核查结果及优化方案 | CEL畅达 | 2026年6月17日（下周三） |
| 7 | 持续整治品名与实货不符问题，平台核查惩处违规卖家，CEL同步提供问题凭证 | CEL畅达+平台方 | 持续执行 |

## 七、待跟进事项

| 序号 | 待跟进事项 | 跟进人 | 预计完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 补充澄清报关行名称、海关地点信息传递不完整问题 | CEL畅达 | 待定 |
| 2 | 核实1卢布活动规则及平台价格下发机制，组织专项会议解决报关合规问题 | Yana（平台方） | 下周内 |
| 3 | 平台重新发送6月1日揽收点地址更新表格，CEL完成核实 | CEL畅达 | 尽快 |
| 4 | 反馈FBP渠道无法二次销售的技术问题，对接技术团队排查 | Yana（平台方） | 待定 |
| 5 | 完成罚款信息技术问题修复，下发后供CEL三天数据校验期 | 平台方 | 技术问题解决后 |
| 6 | 跟进2月遗留卖家赔偿金核算问题，推进办结 | Yana（平台方） | 尽快 |
| 7 | 整理品名不符问题清单及实物照片，同步发送至Yana | CEL畅达 | 2026年6月12日 |

纪要生成时间：2026年6月12日